## Metadati_interventi
Campo | Tipo e lung | Descrizione | Note per la compilazione | Condizione | esempio | a cura di
Codice interno | N3 | Codice identificativo interno al piano inteso come numero progressivo | Questo campo corrisponde ad un numero progressivo associato a ciascun intervento. Il codice è assegnato univocamente all'intervento in fase di caricamento del Piano e rimane invariato anche se l'intervento non è approvato oppure viene successivamente annullato. | Obbligatorio | 001 | DPC
Codice univoco intervento | AN18 | Identificativo che rende unico l’intervento per la protezione civile nazionale da un punto di vista di oggetto di pianificazione e monitoraggio tecnico. | Il DPC a seguito dell’approvazione dell’intervento, rilascia la corretta assegnazione del codice univoco per singolo intervento. Il codice è formato da “Norma-Anno-OCDPC-Provincia-numero” separato da – e senza spazi. Es. DL119-2019-558-CB-041 | Calcolato | DL119-2019-558-CB-001 | DPC
Codice univoco piano | N2 | Identificativo che rende unico il piano da un punto di vista di oggetto di pianificazione e monitoraggio. | Il DPC a seguito della presentazione del piano, rilascia la corretta assegnazione del codice univoco per singolo piano. Il codice è formato da un numero progressivo | Obbligatorio, menù a tendina | 1 | DPC
POS./COD. PIANO | AN20 | Codice dell'intervento attribuito dal Commissario o soggetto attuatore | Questo campo corrisponde alla codifica che i soggetti attuatori o le strutture regionali utilizzano. | Obbligatorio |  | Commissario Delegato
Anno di riferimento | N4 | Indica l'annualità del finanziamento | Questo campo corrisponde all'anno di competenza del finanziamento (valori ammissibili: 2019, 2020, 2021) | Obbligatorio | 2019 | DPC
Norma di finanziamento | AN5 | Codifica della norma di finanziamento del piano degli interventi- | 5 caratteri di sintesi della tipologia della norma ed il numero. Esempio: DL119 , per i piani finanziati con Art. 24-quater, D.L. 119/2018 (Valori Ammissibili DL119 e LN145) | Obbligatorio | DL119 | DPC
Comune dell’intervento | AN | Comune dove si localizza l’intervento. | In caso di intervento multi comune, inserire in questo campo un comune su cui impatta l’intervento. Inserire il numero di comuni nel campo 'Multicomune' e inserire gli altri comuni nel campo note_comuni. | Obbligatorio, menù a tendina | Filadelfia | Commissario Delegato
Multicomune | N2 | Indica il numero di comuni su cui impatta l'intervento | Es. in caso di intervento che coinvolge 1 comune inserire il numero 1, in caso di intervento che coinvolge 2 comuni inserire il numero 2 e così via… | Obbligatorio | 1 | Commissario Delegato
note_comuni | AN | note riguardanti l'informazione 'Comune dell'intervento' | In caso di intervento multi comune, inserire in questo campo i comune su cui impatta l’intervento non inseriti nel campo 'Comune dell'intervento' digitando i nomi dei comuni separati dal carattere '¦'. | Obbligatorio se 'Multicomune'>1 | es. comune2¦comune3¦comuneN. (senza nessun spazio) | Commissario Delegato
cod_istat_regione | N2 | Codice istat assegnato alla regione | Questo campo contiene una formula per cui viene compilato in automatico dopo aver inserito il campo 'Comune dell'Intervento' | Obbligatorio, compilazione automatica | 18 | Commissario Delegato
Regione | AN | Regione referente per il piano | Questo campo contiene una formula per cui viene compilato in automatico dopo aver inserito il campo 'Comune dell'Intervento' | Obbligatorio, compilazione automatica | Calabria | Commissario Delegato
Sigla provincia | AN2 | Sigla istat della provincia su cui impatta l’intervento (due lettere maiuscole) | Questo campo contiene una formula per cui viene compilato in automatico dopo aver inserito il campo 'Comune dell'Intervento'. Esempio: BS. In caso di intervento multi Provincia si compila automaticamente con la Provincia del comune inserito nel campo 'Comune dell'Intervento'. Inserire il numero di Province coinvolte nel campo 'Multiprovincia' e inserire le altre Province nel campo note_province digitando le sigle delle Province separate dal carattere '¦'. es. provincia2¦provincia3¦provinciaN. (senza nessun spazio) | Obbligatorio, compilazione automatica | VV | Commissario Delegato
Multiprovincia | N2 | Indica il numero di province su cui imapatta l'intervento | Es. in caso di intervento che coinvolge 1 provincia inserire il numero 1, in caso di intervento che coinvolge 2 province inserire il numero 2 e così via… | Obbligatorio | 1 | Commissario Delegato
note_provincia | AN | note riguardanti l'informazione 'Sigla provincia' | In caso di intervento multi Provincia inserire le sigle delle Province non inserite nel campo Sigla Provincia separate dal carattere '¦'. es. provincia2¦provincia3¦provinciaN. (senza nessun spazio) | Obbligatorio se 'Multiprovincia'>1 |  | Commissario Delegato
Soggetto attuatore | AN | Soggetto attuatore dell’intervento individuato dal Commissario con la responsabilità della realizzazione dell’intervento | L’ente attuatore nella pianificazione che risulta nei piani, non va confuso con l’ente titolare su MIP CUP che può essere un soggetto terzo rispetto all’ente attuatore. | Obbligatorio, menù a tendina | Comune di Filadelfia | Commissario Delegato
CF_Soggetto_attuatore | N | Codice fiscale del soggetto attuatore | Questo campo contiene una formula per cui viene compilato in automatico dopo aver inserito il campo 'Soggetto attuatore' | Obbligatorio, compilazione automatica | 297790792 | Commissario Delegato
Note Soggetto Attuatore | AN | note riguardanti 'Soggetto attuatore' | Questo campo va compilato esclusivamente se il soggetto attuatore non è compreso nel menu a tendina. | Obbligatorio se soggetto attuatore Nullo, Nullo Altrimenti |  | Commissario Delegato
Tipo intervento | interventi | Indicare se l'intervento è di tipo pubblico, privato o per attività produttive | In caso di interventi previsti per il ripristino di opere pubbliche inserire "pubblico". In caso di contributi ad imprese inserire "attività produttive", e nel caso di contributi a cittadini privati inserire "privati". Per ciascuna delle ultime due fattispecie deve essere compilata una unica riga con in particolare i seguenti campi: "POS./COD. PIANO" "Comune dell'intervento": inserire il capoluogo di regione; "Soggetto attuatore": inserire il soggetto attuatore dell'intervento; "Tipo intervento" "Importo richiesto": inserire l'importo totale del contributo richiesto. "Tipologia intervento": lettera e) "Numero OCDPC" "CS" "Importo Erogato" "Stato di Attuazione" Il dettaglio relativo ai contributi ai privati ed alle attività produttive deve essere riportato rispettivamente nei fogli "Interventi_Privati" e "Interventi_Attività_Produttive" | Obbligatorio, menù a tendina | Pubblico | Commissario Delegato
Importo richiesto dell’intervento | N | Importo Richiesto dal Commissario delegato al DPC per il finanziamento della spesa dell’intervento. | Importo si riferisce all’annualità specificata dal piano: esempio 2019. Per interventi di tipo B e D inserire l'importo complessivo del quadro economico; per gli altri contributi inserire il massimale del contributo richiesto dal comune. | Obbligatorio, numerico con 2 cifre decimali | 450000 | Commissario Delegato
CUP | AN | Codice unico di progetto | Da compilare se Tipo Intervento=Pubblico. Da richiedere ed attivare per gli interventi del piano a MIP CUP secondo le direttive ed il vademecum del DIPE. In caso di intervento multi CUP inserire il numero di CUP nel campo 'MultiCUP' e inserire gli altri CUP nel campo note_CUP digitando i codici CUP separati dal carattere '¦'. es. CUP2¦CUP3¦CUPN. (senza nessun spazio) | Se Tipo Intervento=Pubblico allora è obbligatorio, se Tipo Intervento=Privati, Attività Produttive vedi fogli 'Monitoraggio_Imprese' e 'Monitoraggio_Privati' | X73X18000070001 | Commissario Delegato
Check CUP | AN | Controllo sulla correttezza del cup | Calcolo Automatico - Controllo sulla correttezza formale del codice CUP | Calcolato | OK | DPC
Multicup | N | Indica il numero di CUP assegnati all'intervento | Da compilare se Tipo Intervento=Pubblico. Es. in caso di intervento con 1 CUP inserire il numero 1, in caso di intervento con 2 CUP inserire il numero 2 e così via… | Se Tipo Intervento=Pubblico allora è obbligatorio, Altrimenti vedi fogli 'Monitoraggio_Imprese' e 'Monitoraggio_Privati' | 1 | Commissario Delegato
Note_cup | AN | Indica ulteriori codici CUP in caso di Intervento multiCUP o ulteriori informazioni rispetto al CUP abbinato all'intervento | Da compilare se Tipo Intervento=Pubblico. In caso di intervento multicup inserire i codici CUP non inseriti nel campo CUP separati dal carattere '¦'. es. CUP2¦CUP3¦CUPN. (senza nessun spazio) | Se Tipo Intervento=Pubblico e 'Multicup'>1 allora è obbligatorio, Altrimenti vedi fogli 'Monitoraggio_Imprese' e 'Monitoraggio_Privati' |  | Commissario Delegato
LAT/LON GOOGLE | AN | Indica la sola coppia di coordinate associate all'intervento definendo il punto che ne schematizza l'impronta al suolo. Il punto è collocato nel centroide del poligono se l'intervento ha un'impronta al suolo assimilabile ad un'area, nella mediana della linea se l'intervento ha un'impronta al suolo assimilabile ad una linea e sul punto se l'intervento ha un'impronta puntiforme. | Le coordinate devono essere in gradi decimali nel Sistema di Riferimento WGS 84, ottenibili mediante la selezione di un punto su Google maps secondo le modalità seguenti: 1) aprire Google maps; 2) selezionare con il puntatore il luogo in cui è localizzato l'intervento; 3) copiare le coordinate dalla finestra che appare in basso; 4) incollare le coordinate nella cella LAT/LON GOOGLE. Per garantire la precisione delle localizzazioni e la leggibilità a scala 1:10000, si deve fare attenzione a posizionare il punto a distanza non inferiore a 2,5 m rispetto ai punti rappresentativi di altri interventi. | Obbligatorio, separato da ", " | 43.722247, 11.263832 | Commissario Delegato
LAT | N | Latitudine | Questo campo si compila automaticamente a seguito del corretto inserimento della coppia di coordinate nel campo LAT/LON GOOGLE. | Obbligatorio, compilazione automatica | 43.7222 | Commissario Delegato
LON | N | Longitudine | Questo campo si compila automaticamente a seguito del corretto inserimento della coppia di coordinate nel campo LAT/LON GOOGLE. | Obbligatorio, compilazione automatica | 11.2638 | Commissario Delegato
Localizzazione | AN | Specifica della località sub comunale o extra amministrativa dell’intervento. | In caso di multi-localizzazione dell’intervento descrivere i diversi punti. | Obbligatorio | Comune 1 - frazione X oppure strada provinciale SP1 dal km 1+420 al km 1+850 | Commissario Delegato
Descrizione | AN | Specificare gli elementi essenziali dell’intervento, in particolare di tipo tecnico. | Nella descrizione sono inserite tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’intervento.Il titolo dell'intervento deve essere virgolettato, e deve essere inoltre descritto l'oggetto della criticità (ad es. strada) che contempla l'indicazione del danno (materiale presente sulla carreggiata) e la sua causa (frana di versante), nonché le opere da eseguire (disgaggio, muro di contenimento, rete in aderenza, ....) previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio. | Obbligatorio | "Messa in sicurezza strada provinciale SP1", Rimozione materiale sulla carreggiata a causa frana di versante. Previste opere di disgaggio, posizionamento rete in aderenza e muro di contenimento. | Commissario Delegato
Tipologia intervento | AN1 | Tipologia intervento, distinta tra B, D, E (D.Lgs. 1/2018 art. 25, c. 2). | Codice della protezione civile- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 | Obbligatorio, menù a tendina | B | Commissario Delegato
Numero O.C.D.P.C. | N | Numero ordinanza di protezione civile che regola la gestione del piano | Numero dell’ordinanza | Obbligatorio | 558 | Commissario Delegato
C.S. | N | N° Contabilità speciale o conto corrente di riferimento | Indicare il numero della contabilità speciale o del cc di riferimento | Obbligatorio |  | Commissario Delegato
DURATA INTERVENTO | AN | Durata prevista degli interventi (tempistica prevista per arrivare al termine dell'intervento) in giorni. Colonna che esprime un dato in giorni in riferimento alla disposizione presente dall'art. 3, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 che prevede la durata di ogni singolo intervento. | In modo estensivo la durata è da assimilare al cronoprogramma dell'attività che per gli interventi comprende non solo la fase di esecuzione dei lavori (cronoprogramma dei lavori) ma anche quella di progettazione, di gara e di conclusione dell'intervento. Da esprimere in giorni. | Obbligatorio | 60 | Commissario Delegato
Prot Approvazione DPC | N | Numero di protocollo della nota con cui il Dipartimento della Protezione Civile approva il piano e le successive modifiche/rimodulazioni | Numero di protocollo | Obbligatorio | 33921 | DPC
Data Approvazione DPC | AN10 | Data della nota con cui il Dipartimento della Protezione Civile approva il piano e le successive modifiche/rimodulazioni | Data in formato gg/mm/aaaa | Obbligatorio | 01/07/2019 | DPC
Importo approvato | N | Importo approvato dal DPC per il finanziamento della spesa dell'intervento. | Importo si riferisce all’annualità specificata dal piano: esempio 2019. | Obbligatorio, numerico con 2 cifre decimali | 450.000,00 | DPC
IMPORTO EROGATO | N | Sommatoria degli importi trasferiti da CD (commissario delegato) a SA (soggetto attuatore) rispetto all'intervento approvato o degli importi utilizzati direttamente da CD. | Importo si riferisce all’annualità specificata dal piano: esempio 2019. | Obbligatorio, numerico con 2 cifre decimali | 450.000,00 | Commissario Delegato
STATO DI ATTUAZIONE | AN | Lo stato di attuazione è riferito ai singoli interventi approvati nel piano. Può assumere modalità: 'Da avviare', 'In Corso', 'Ultimato', 'Concluso', 'Annullato' e 'ND'. Le modalità hanno, per convenzione, il significato: 'Da avviare' - in fase di progettazione, di svolgimento gara d'appalto, di aggiudicazione appalto, di stipula contratto; in caso di Privati e Attività produttive la fase precedente la pubblicazione del primo avviso. 'In corso' - in fase di realizzazione dei lavori - consegna, sospensione; in caso di Privati e Attività produttive quando viene emanato il primo avviso. 'Ultimato' - in fase di ultimazione, conto finale e CRE o collaudo tecnico amministrativo; in caso di Privati e Attività produttive dalla pubblicazione delle graduatorie al termine delle erogazioni degli importi. 'Concluso' - avvenuta la chiusura amministrativa e la rendicontazione con accertamento delle eventuali economie. 'Annullato' - intervento annullato. 'ND' - non disponibile. | Deve essere definito ogni stato per tutti i tipi di interventi, non solo per i lavori pubblici. | Obbligatorio, menù a tendina | Da avviare | Commissario Delegato
Economie | N | Differenza tra Importo approvato ed Importo erogato - campo calcolato | Diretto riferimento con lo stato di attuazione Concluso: il calcolo automatico delle economie si attiva solo quando nella colonna "Stato di Atuuazione" viene selezionato la voce "Concluso". | Calcolato | 0 | DPC
DATA CONSEGNA LAVORI (CL) | AN10 | Data consegna lavori (art. 5 DM 49/2018). In caso di NON lavori indicare la data di inizio dell'attività. | Diretto riferimento con lo stato di attuazione In corso. | Obbligatorio, se STATO DI ATTUAZIONE='In corso', 'Ultimato', 'Concluso' | 01/07/2019 | Commissario Delegato
DATA CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (CUL) | AN | Data ultimazione lavori (art.12 DM 49/2018) - Certificazione ultimazione lavori . In caso di NON lavori indicare la data di fine dell'attività. | Diretto riferimento con lo stato di attuazione Ultimato | Obbligatorio, se STATO DI ATTUAZIONE='Ultimato', 'Concluso' | 01/07/2019 | Commissario Delegato
DATA CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) o COLLAUDO | AN | Data emissione del CRE o del Certificato di collaudo (art. 102 D.Lgs. n. 50/2016) | Diretto riferimento con lo stato di attuazione Concluso | Obbligatorio, se STATO DI ATTUAZIONE='Concluso' | 01/07/2019 | Commissario Delegato
CIG | AN | CIG (Codice identificativo di gara) per le GARE rilasciato da ANAC che gestisce il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) per le GARE. | Da inserire se presente. | Facoltativo |  | Commissario Delegato
MultiCIG | N | Indica il numero di CIG assegnati all'intervento | Es. in caso di intervento con 1 CUP inserire il numero 1, in caso di intervento con 2 CUP inserire il numero 2 e così via… | Obbligatorio se campo CIG compilato | 1 | Commissario Delegato
Note_CIG | AN | Indica ulteriori codici CIG in caso di Intervento multiCIG o ulteriori informazioni rispetto al CIG abbinato all'intervento | In caso di intervento multiCIG inserire i codici CIG non inseriti nel campo CIG separati dal carattere '¦'. es. CIG2¦CIG3¦CIGN. (senza nessun spazio) | Se Tipo Intervento=Pubblico e 'Multicup'>1 allora è obbligatorio, Altrimenti vedi fogli 'Monitoraggio_Imprese' e 'Monitoraggio_Privati' |  | Commissario Delegato
DATA CONTRATTO o OGV | AN10 | Data di certificazione Avvio. | Si riferisce al contratto o altra OGV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante l'impegno). L'OGV dipende dalla tipologia dell'intervento. Quando si tratta di contributi a Privati ed Attività Produttive l'OGV corrisponde all'atto di pubblicazione della prima graduatoria. | Obbligatorio, se STATO DI ATTUAZIONE='In corso', 'Ultimato', 'Concluso' | 01/07/2019 | Commissario Delegato
N° CONTRATTO o OGV | AN | Atti di certificazione Avvio. | Si riferisce al contratto o altra OGV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante l'impegno). L'OGV dipende dalla tipologia dell'intervento. Quando si tratta di contributi a Privati ed Attività Produttive l'OGV corrisponde all'atto di pubblicazione della prima graduatoria. | Obbligatorio, se STATO DI ATTUAZIONE='In corso', 'Ultimato', 'Concluso' |  | Commissario Delegato

## Interventi
Codice interno | Codice univoco intervento | Codice univoco piano | POS./COD. PIANO | Anno Riferimento | Norma di finanziamento | Comune dell’intervento | Multicomune | cod_ISTAT_regione | Regione | Sigla provincia | Multiprovincia | note_provincia | Soggetto attuatore | CF_soggetto_attuatore | Note Soggetto Attuatore | Tipo intervento | Importo richiesto dell’intervento | CUP | check CUP | MultiCUP | note_cup | LAT/LON GOOGLE | LAT | LON | Localizzazione | Descrizione Intervento | Tipologia intervento | Numero OCDPC | CS | DURATA INTERVENTO | Prot Approvazione DPC | Data Approvazione DPC | Importo Approvato | IMPORTO RICHIESTO A RENDICONTO | IMPORTO EROGATO | STATO DI ATTUAZIONE | Economie | DATA CONSEGNA LAVORI (CL) | DATA CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (CUL) | DATA CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) o COLLAUDO | CIG | MultiCIG | Note_CIG | DATA CONTRATTO o OGV | N° CONTRATTO o OGV
001 | DCM8NOV18-2018-558-UD-001 |  | P20001 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paluzza | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Anas Spa | 80208450587 | Anas Spa | Pubblico | [9 empty] | Oggetto: SS 52bis Descrizione: caduta di alberature di alto fusto e massi sulla sede stradale e sue pertinenze | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 340000 | 291301.99 | 291301.99 | concluso |  | 05/11/2018 (1) 28/05/2019 (2) | 10/12/2018 (1) 02/08/2019 (2) | 15/07/2019 (1) 14/10/2019 (2) | ZB5268FC60 (1) 59847671F7 (2) | 2 |  | 27/05/2019 (1) 28/05/2019 (2) | PROT. 34935 (1) PROT. 306197 (2)
002 | DCM8NOV18-2018-558-UD-002 |  | P20002 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paluzza | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Anas Spa | 80208450587 | Anas Spa | Pubblico | [9 empty] | Oggetto: SS 52bis Descrizione: erosione dell'argine al piede del rilevato della SS 52bis a monte del ponte facente parte della viabilità locale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 180000 | 39180.76 | 39180.76 | concluso |  | 2018-10-30 | 2019-01-16 | 2019-02-01 | Z55264ABFC | 1 |  | 2019-05-21 | PROT. 34932
003 | DCM8NOV18-2018-558-UD-003 |  | P20003 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paluzza | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Anas Spa | 80208450587 | Anas Spa | Pubblico | [8 empty] | Cleulis | Oggetto: SS 52bis Descrizione: franamento del corpo stradale per un tratto di circa 100m, causando nell'interruzione l'isolamento degli abitanti presenti a monte | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1450000 | 777938.52 | 774735.86 | concluso |  | 31/10/18 (1) 30/10/18 (2) 30/10/18 (3) 12/06/19 (4) 19/12/18 (5 - SERV. TECNICI) 07/01/19 (6) 19/12/18 (7) 13/06/19 (8) | 03/12/18 (1) 16/01/19 (2) 16/01/19 (3) 16/07/19 (4) 30/09/19 (5 - SERV. TECNICI) 27/03/19 (6) 06/03/19 (7) 12/10/20 (8) | 15/06/20 (1) 01/02/19 (2) 04/07/19 (3) 30/08/19 (4) 30/09/19 (5 - SERV. TECNICI) 27/03/19 (6) 06/03/19 (7) 27/11/20 (8) | 771000730D (1) Z51264AED4 (2) Z6A264A9CD (3) ZEC2691BDE (4) Z0B2691C03 (5 - SERV. TECNICI) 7589358857 (6) 7589358857 (7) 795246555B (8) | 8 |  | 30/07/19 (1) 23/05/19 (2) 21/05/19 (3) 23/07/19 (4) 19/12/18 (5 - SERV. TECNICI) 07/01/19 (6) 19/12/18 (7) 25/07/19 (8) | REP. NR. 34963 (1) PROT. 34934 (2) PROT. 34931 (3) PROT. 34958 (4) PROT. CDG-0682931 (5 - SERV. TECNICI) PROT. CDG-0005147 (6) PROT. CDG - 0682816 - A (7) PROT. CDG - 0436641 (8)
004 | DCM8NOV18-2018-558-UD-004 |  | P20004 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Tolmezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ASU FC (denominazione del Soggetto Attuatore modificata a seguito riorganizzazione del settore sanitario) | 2985660303 | Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ASU FC (denominazione del Soggetto Attuatore modificata a seguito riorganizzazione del settore sanitario) | Pubblico | [8 empty] | Tolmezzo | Oggetto: ripristino immediato della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nel settore della sanità, garantendo la continuità dei servizi pubblici essenziali erogati, presidio ospedaliero di Tolmezzo Descrizione: ripristino e verifica manto di copertura con sostituzione di alcune parti, bonifica infiltrazioni d'acqua con ritinteggiatura pareti, sostituzione di alcuni sistemi di pompaggio acque meteoriche | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 21000 | 25755.38 | 21000 | concluso |  | 02/09/2019 (1) 30/11/2019 (2) 14/10/2019 (3) | 10/09/2019 (1) 09/01/2020 (2) 11/09/2019 (3) | 11/10/2019 (1) 10/01/2020 (2) 11/10/2019 (3) | ZCA298110E (1) Z8829810EA (2) Z8129810FD (3) | 3 |  | 14/08/2019 (1) 14/08/2019 (2) 14/08/2019 (3) | DET. AFFIDAMENTO NR. 701 (1) DET. AFFIDAMENTO NR. 701 (2) DET. AFFIDAMENTO NR. 701 (3)
005 | DCM8NOV18-2018-558-UD-005 |  | P20005 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Arta Terme | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Arta Terme Cabia Superiore | Oggetto: L'acqua ha interessato i manufatti di alloggiamento delle opere elettromeccaniche del depuratore che si sono danneggiati (impianto biologico fermo) Descrizione: Riparazione opere elettromeccaniche | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 6000 | 2000 | 2000 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z612658300 | 1 |  | 2019-01-09 | OA19000028
006 | DCM8NOV18-2018-558-UD-006 |  | P20006 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni Avoltri | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Forni Avoltri | Oggetto: Interruzione dell’adduzione che diparte dalle sorgenti Palù a causa di una frana che ha tranciato di netto la tubazione Descrizione: Ripristino tratto di tubazione tranciata e riparazione di perdite | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 30000 | 9213.09 | 9213.09 | concluso |  | 2018-11-26 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z56264E329 (1) Z8F264E2D6 (2) Z56264E329 (3) | 3 |  | 04/01/2019 (1) 28/12/2018 (2) 04/01/2019 (3) | OA19000001 (1) OA18002013 (2) OA19000002 (3)
007 | DCM8NOV18-2018-558-UD-007 |  | P20007 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni di Sopra | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Forni di Sopra | Oggetto: Guasto sulla distribuzione nel torrente Aguozza dovuto al tranciamento della tubazione a causa di movimento del terreno Descrizione: Riparazione provvisoria tubazione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10000 | 0 | 0 | Annullato
008 | DCM8NOV18-2018-558-UD-008 |  | P20008 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni di Sotto | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Forni di Sotto | Oggetto: Guasto sull'adduzione da sorgente Faust tubazione tranciata a causa di movimento del terreno Descrizione: Riparazione provvisoria tubazione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10000 | 0 | 0 | Annullato
009 | DCM8NOV18-2018-558-UD-009 |  | P20009 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ovaro | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Ovaro | Oggetto: Strada per manufatto Forchianon inaccessibile causa smottamenti e alberi caduti Descrizione: Sistemazione strada con pulizia alberi e messa in sicurezza strada | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10000 | 11723.4 | 10000 | concluso |  | 2018-11-28 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ZDB2658387 | 1 |  | 2019-01-04 | OA19000004
010 | DCM8NOV18-2018-558-UD-010 |  | P20010 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paluzza | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Paluzza | Oggetto: Il ponte per il Tempio Ossario è danneggiato e si è tranciata la tubazione dell'acquedotto Descrizione: Realizzazione di Bypass tubazione su ponte Bailey provvisorio | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 20000 | 13676.34 | 13676.34 | concluso |  | 2018-11-26 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z41264E362 | 1 |  | 2018-12-27 | OA18001990
011 | DCM8NOV18-2018-558-UD-011 |  | P20011 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ravascletto | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Ravascletto Valsecca | Oggetto: Danneggiamento delle tubazioni di collegamento tra le prese Fornat e De Gleria con l'adduzione verso Zovello in tre punti a causa di una frana. L'apporto idrico verso Zovello e Ravascletto è dato solamente da una presa De Gleria 2 e non è sufficiente per il periodo invernale di magra. Inoltre la frana che ha interessato le prese De Gleria ha fortemente compromesso le opere miste di protezione, le strutture dell'opere di presa e le tubazioni. Descrizione: Ripristino provvisorio del collegamento tra Fornat e le prese De Gleria con la tubazione di adduzione verso Zovello. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 50000 | 7392.08 | 7392.08 | concluso |  | 2018-11-26 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | ZC6265420F (1) Z5822329E0 (2) | 2 |  | 20/12/2018 (1) 08/02/2018 (2) | OA18001978 (1) OA18000209 (2)
012 | DCM8NOV18-2018-558-UD-012 |  | P20012 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ravascletto | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Ravascletto Zovello | Oggetto: Tubazione tranciata da una frana su S.R.355 "Val Degano" Descrizione: Realizzazione bypass provvisorio | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1500 | 6626.88 | 1500 | concluso |  | 2018-11-26 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z16264E38F | 1 |  | 2018-12-27 | OA18001989
013 | DCM8NOV18-2018-558-UD-013 |  | P20013 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sauris | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Sauris di Sopra | Oggetto: L'opera di presa Lucharlanar è stata inghiaiate e la tubazione di scarico è stata danneggiata Descrizione: Sghiaiamento opera di presa, rirpistino strutturale e rifacimento della tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 5000 | 1000 | 1000 | concluso |  | 2018-11-26 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ZE4264E528 | 1 |  | 2018-12-28 | OA18002010
014 | DCM8NOV18-2018-558-UD-014 |  | P20014 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Tarvisio | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Tarvisio Lussari | Oggetto: Danneggiamento elettropompe di alimentazione idrica del polo turistico del Monte Lussari e della Malga locale a seguito dell'allagamento della centrale di pompaggio dovuta al nubifragio Descrizione: Riparazione provvisoria elettropompe | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 15000 | 2813.64 | 2813.64 | concluso |  | 2018-11-04 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z23264E033 (1) ZF91F841F0 (2 - CONTR. APERTO) Z1621CC941 (3 - CONTR.APERTO) | 3 |  | 19/12/18 (1) | OA18001969 (1) OA17001094 (2 - CONTRATTO APERTO) OA18000098 (3 - CONTRATTO APERTO)
015 | DCM8NOV18-2018-558-UD-015 |  | P20015 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Tolmezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Tolmezzo imponzo | Oggetto: Il letto del torrente nel quale scarica il depuratore si è innalzato causa deposito di materiali con conseguente inghiaiamento dello scarico ed impedimento del corretto deflusso delle acque di scarico Descrizione: Pulizia del materiale dalla tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 4428.22 | 1000 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 7038008BEC (CONTR. APERTO) | 1 |  | 2017-09-04 | NR. 702/2017 - PROT. 47292/17 (CONTR. APERTO)
016 | DCM8NOV18-2018-558-UD-016 |  | P20016 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Tolmezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Tolmezzo Fusea | Oggetto: L'acqua ha interessato i manufatti di alloggiamento delle opere elettromeccaniche del depuratore Descrizione: Riparazione opere elettromeccaniche | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 20000 | 7077.71 | 7077.71 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z7A25F2942 (1) Z5026704A5 (2) Z4126306E0 (3) | 3 |  | 29/11/18 (1) 07/01/19 (2) 12/12/18 (3) | OA18001819 (1) OA19000012 (2) OA18001918 (3)
017 | DCM8NOV18-2018-558-UD-017 |  | P20017 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Treppo Ligosullo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Treppo Carnico | Oggetto: Danneggiamento adduzioni e prese a servizio dell'abitato di Treppo Carnico a causa di erosioni e smottamenti Descrizione: Riparazioni provvisorie adduzioni | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 20000 | 1790 | 1790 | concluso |  | 2018-11-26 |  |  | Z2F264E46A | 1 |  | 2018-12-28 | OA18002005
018 | DCM8NOV18-2018-558-UD-018 |  | P20018 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ampezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Ampezzo Borgo Clendis | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 50 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1600 | 0 | 0 | Annullato
019 | DCM8NOV18-2018-558-UD-019 |  | P20019 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Arta Terme | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Arta Terme | Oggetto: Il letto del canale adiacente al depuratore si è innalzato causa deposito di materiali con conseguente impedimento del corretto deflusso delle acque di scarico Descrizione: Pulizia di materiale dalla tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 3000 | 1000 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z4325EBF40 | 1 |  | 2018-11-27 | OA18001802
020 | DCM8NOV18-2018-558-UD-020 |  | P20020 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Arta Terme | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Arta Terme Cabia Inferiore | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 35 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1500 | 1851.69 | 1500 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5E25EC1A0 (1) Z5C25EAE75 (2) | 2 |  | 28/11/18 (1) 29/11/18 (2) | OA18001810 (1) OA18001818 (2)
021 | DCM8NOV18-2018-558-UD-021 |  | P20021 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Enemonzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Enemonzo | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 30 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1200 | 307.97 | 307.97 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5E25EC1A0 (1) | 1 |  | 2018-11-28 | OA18001810 (1)
022 | DCM8NOV18-2018-558-UD-022 |  | P20022 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Enemonzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Enemonzo | Oggetto: Strada di accesso al serbatoio inaccessibile Descrizione: Pulizia di alberi abbattuti | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 5000 | 14385 | 5000 | concluso |  | 2018-12-21 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ZB127FE95D | 1 |  | 2019-05-17 | OA19000848
023 | DCM8NOV18-2018-558-UD-023 |  | P20023 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paluzza | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Paluzza Casali Sega | Oggetto: Il letto del canale adiacente al depuratore si è innalzato a causa del deposito di materiali con conseguente inghiaiamento dello scarico ed impedimento del corretto deflusso delle acque di scarico Descrizione: Pulizia di materiale dalla tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 1400 | 1000 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z4325EBF40 | 1 |  | 2018-11-27 | OA18001802
024 | DCM8NOV18-2018-558-UD-024 |  | P20024 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paluzza | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Paluzza Casalu Sega Mot | Oggetto: Il letto del canale adiacente al depuratore si è innalzato causa deposito di materiali con conseguente inghiaiamento dello scarico ed impedimento del corretto deflusso delle acque di scarico Descrizione: Pulizia di materiale dalla tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 1500 | 1000 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z4325EBF40 | 1 |  | 2018-11-27 | OA18001802
025 | DCM8NOV18-2018-558-UD-025 |  | P20025 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paluzza | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Paluzza Selet grant | Oggetto: Il letto del torrente nel quale scarica il depuratore si è innalzato causa deposito di materiali con conseguente inghiaiamento dello scarico ed impedimento del corretto deflusso delle acque di scarico Descrizione: Pulizia di materiale dalla tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 1500 | 1000 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z4325EBF40 | 1 |  | 2018-11-27 | OA18001802
026 | DCM8NOV18-2018-558-UD-026 |  | P20026 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paluzza | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Paluzza | Oggetto: Cristo: il letto del canale adiacente al depuratore si è innalzato causa deposito di materiali con conseguente inghiaiamento dello scarico ed impedimento del corretto deflusso delle acque di scarico Descrizione: Pulizia di materiale dalla tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 1600 | 1000 | concluso |  | 2018-12-13 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z4325EBF40 | 1 |  | 2018-11-27 | OA18001802
027 | DCM8NOV18-2018-558-UD-027 |  | P20027 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paularo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Paularo Chiaulis | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 20 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1100 | 525.86 | 525.86 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5C25EAE75 (1) Z5E25EC1A0 (2) | 2 |  | 29/11/18 (1) 28/11/18 (2) | OA18001818 (1) OA18001810 (2)
028 | DCM8NOV18-2018-558-UD-028 |  | P20028 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Prato Carnico | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Prato Carnico Avausa | Oggetto: Il letto del torrente nel quale scarica il depuratore si è innalzato causa deposito di materiali con conseguente inghiaiamento dello scarico ed impedimento del corretto deflusso delle acque di scarico Descrizione: Pulizia del materiale dalla tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 0 | 0 | Annullato
029 | DCM8NOV18-2018-558-UD-029 |  | P20029 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Prato Carnico | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Prato Carnico Osais | Oggetto: A seguito dell'esondazione del canale a monte del depuratore l'impianto è stato completamente riempito di materiale Descrizione: Pulizia dell'impianto dal materiale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 8000 | 9885.23 | 8000 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ZB525EA908 (1) ZB525EA908 (2) | 2 |  | 27/11/18 (1) 28/01/19 (2) | OA18001801 (1) OA19000114 (2)
030 | DCM8NOV18-2018-558-UD-030 |  | P20030 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Preone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Preone | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 80 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 2500 | 6180.7 | 2500 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5C25EAE75 (1) Z5E25EC1A0 (2) | 2 |  | 29/11/18 (1) 28/11/18 (2) | OA18001818 (1) OA18001810 (2)
031 | DCM8NOV18-2018-558-UD-031 |  | P20031 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ravascletto | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Ravascletto salars | Oggetto: Presa dissestata ed interrata a seguito degli eventi meteorici Descrizione: Sghiaiamento opera di presa | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10000 | 8084 | 8084 | concluso |  | 2018-12-18 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z9327FE91F | 1 |  | 2019-05-14 | OA19000810
032 | DCM8NOV18-2018-558-UD-032 |  | P20032 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Socchieve | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Socchieve | Oggetto: Capoluogo: il letto del canale nel quale scarica il depuratore si è innalzato causa deposito di materiali con conseguente inghiaiamento dello scarico ed impedimento del corretto deflusso delle acque di scarico Descrizione: Pulizia del materiale dalla tubazione di scarico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 3000 | 3000 | 3000 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z4325EBF40 | 1 |  | 2018-11-27 | OA18001802
033 | DCM8NOV18-2018-558-UD-033 |  | P20033 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Tolmezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Tolmezzo Lorenzaso | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 30 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1200 | 2111.92 | 1200 | concluso |  | 2019-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5C25EAE75 (1) Z5E25EC1A0 (2) | 2 |  | 29/11/2018 (1) 28/11/2018 (2) | OA18001818 (1) OA18001810 (2)
034 | DCM8NOV18-2018-558-UD-034 |  | P20034 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Tolmezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Tolmezzo | Oggetto: Parte dell’adduzione proveniente dalle sorgenti secondarie di Cornons a servizio della località Betania è scoperta a causa di una frana Descrizione: Messa in sicurezza provvisoria con ricoprimento della tubazione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10000 | 0 | 0 | Annullato
035 | DCM8NOV18-2018-558-UD-035 |  | P20035 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Venzone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Venzone | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 20 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 787.65 | 787.65 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5E25EC1A0 (1) Z5C25EAE75 (2) | 2 |  | 28/11/18 (1) 29/11/18 (2) | OA18001810 (1) OA18001818 (2)
036 | DCM8NOV18-2018-558-UD-036 |  | P20036 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Venzone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Venzone Pioverno | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 10 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 118.45 | 118.45 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5E25EC1A0 | 1 |  | 2018-11-28 | OA18001810
037 | DCM8NOV18-2018-558-UD-037 |  | P20037 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Verzegnis Zona Artigianale | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 10 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 800 | 189.52 | 189.52 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5E25EC1A0 | 1 |  | 2018-11-28 | OA18001810
038 | DCM8NOV18-2018-558-UD-038 |  | P20038 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Verzegnis Intissans | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 15 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 900 | 185.45 | 185.45 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5E25EC1A0 (1) Z5C25EAE75 (2) | 2 |  | 28/11/18 (1) 29/11/18 (2) | OA18001810 (1) OA18001818 (2)
039 | DCM8NOV18-2018-558-UD-039 |  | P20039 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Verzegnis Chiaicis Panias | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 20 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 947.6 | 947.6 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5E251A0 | 1 |  | 2018-11-28 | OA18001810
040 | DCM8NOV18-2018-558-UD-040 |  | P20040 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | CAFC SPA | 00158530303 | CAFC SPA | Pubblico | [8 empty] | Verzegnis Villa Sachs | Oggetto: Alberi caduti sul depuratore e 25 m di recinzione danneggiata Descrizione: Pulizia alberi abbattuti e riparazione recinzione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1200 | 700.52 | 700.52 | concluso |  | 2018-12-14 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Z5E25EC1A0 (1) Z5C25EAE75 (2) | 2 |  | 28/11/18 (1) 29/11/18 (2) | OA18001810 (1) OA18001818 (2)
041 | DCM8NOV18-2018-558-UD-041 |  | P20041 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Amaro | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Amaro | 84002950305 | comune di Amaro | Pubblico | [8 empty] | Via Roma 33 | Oggetto: Municipio Descrizione: Sistemazione del manto di copertura | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 824 | 823.5 | 823.5 | concluso |  | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | ZC125E87FD | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
042 | DCM8NOV18-2018-558-UD-042 |  | P20042 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ampezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Ampezzo | 84001250301 | comune di Ampezzo | Pubblico | [8 empty] | Ampezzo capoluogo sede municipale | Oggetto: Lavori urgenti di revisione coperture edificio municipale e biblioteca Descrizione: Riordino manto di copertura in coppi tradizionali in parte rimossi da vento e/o rotti da sostituire | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10287 | 0 | 0 | Annullato
043 | DCM8NOV18-2018-558-PN-043 |  | P20043 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Barcis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Barcis | 81000610931 | comune di Barcis | Pubblico | [8 empty] | CAPOLUOGO | Oggetto: PULIZIA LAGO Descrizione: COMPATTAMENTO, ASPORTAZIONE, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI MATERIALI VEGETALI DERIVATI NEL LAGO DAI TORRENTI CELLINA E PENTINA | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 24400 | 24400 | 24400 | concluso |  | 2018-11-02 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | ZFA26112B2 | 1 |  | 2018-11-02
044 | DCM8NOV18-2018-558-UD-044 |  | P20044 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Cavazzo Carnico | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Cavazzo Carnico | 84001310303 | comune di Cavazzo Carnico | Pubblico | [8 empty] | Piazzale dei Caduti | Oggetto: Magazzino comunale Descrizione: Messa in sicurezza manto di copertura | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1495 | 1494.5 | 1494.5 | concluso |  | 2018-10-30 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | Z4425ECA4E | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
045 | DCM8NOV18-2018-558-UD-045 |  | P20045 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Cavazzo Carnico | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Cavazzo Carnico | 84001310303 | comune di Cavazzo Carnico | Pubblico | [8 empty] | Via Roma, 1 | Oggetto: Casa anziani (edificio sociale) Descrizione: Ripristino camino danneggiato | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 360 | 359.9 | 359.9 | concluso |  | 2018-10-30 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | Z4425ECA4E | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
046 | DCM8NOV18-2018-558-PN-046 |  | P20046 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Cimolais | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Cimolais | 90001510933 | comune di Cimolais | Pubblico | [8 empty] | Val Cimoliana - dal paese fino alla località "Gotte" | Oggetto: Ripristino viabilità stradale di accesso all'acquedotto comunale Descrizione: Intervento di sistemazione dell'acquedotto comunale relativo al re-interramento della condotta adduttrice (esposta a causa dell'erosione alluvionale), al ripristino della viabilità di accesso alla sorgente tramite la rimozione degli alberi caduti lungo il percorso ed il ripristino provvisorio della viabilità carrabile dal paese fino alla località Gotte. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 30000 | 0 | 0 | Annullato
047 | DCM8NOV18-2018-558-UD-047 |  | P20047 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Comeglians | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Comeglians | 00478950306 | comune di Comeglians | Pubblico | [8 empty] | Comune di Ovaro in zona Cartiera presso fabbricati privati e pubblici | Oggetto: acquisto motopompa fusa utilizzata Descrizione: aspirazione ed espulsione acqua da fabbricati pubblici e privati | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 2500 | 2354.6 | 2354.6 | concluso |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Z4E297A714 | 1 |  | 2019-08-10 | DET. IMPEGNO SPESA NR. 124
048 | DCM8NOV18-2018-558-TS-048 |  | P20048 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Duino Aurisina | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | TS | 1 |  | comune di Duino-Aurisina | 00157190323 | comune di Duino-Aurisina | Pubblico | [8 empty] | Villaggio del pescatore | Oggetto: Rimozione dei materiali spiaggiati Descrizione: Rimozione dei materiali spiaggiati | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 9760 | 8785.92 | 8785.92 | concluso |  | 2018-11-06 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | Z57259621A | 1 |  | 2018-11-06 | DET. AFFIDAMENTO 602
049 | DCM8NOV18-2018-558-UD-049 |  | P20049 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni Avoltri | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Forni Avoltri | 84001050305 | comune di Forni Avoltri | Pubblico | [8 empty] | FORNI AVOLTRI | Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Descrizione: RIPRISTINO DANNI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 488 | 0 | 0 | Annullato
050 | DCM8NOV18-2018-558-UD-050 |  | P20050 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni Avoltri | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Forni Avoltri | 84001050305 | comune di Forni Avoltri | Pubblico | [8 empty] | CENTRO CARNIA ARENA PIANI DI LUZZA | Oggetto: RIMOZIONE PRESENZA RIFIUTI MACERIE E MATERIALE VEGETALE O ALLUVIONALE Descrizione: RIMOZIONE FANGHI E MATERIALE ALLUVIONALE DALLA SALA POMPE DEL CENTRO CARNIA ARENA | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1100 | 1073.6 | 1073.6 | concluso |  | 2018-10-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | ZA3264AC6B | 1 |  | 2018-10-28 | ORDINANZA SINDACALE PROT. 1/E
051 | DCM8NOV18-2018-558-UD-051 |  | P20051 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni Avoltri | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Forni Avoltri | 84001050305 | comune di Forni Avoltri | Pubblico | [8 empty] | Piani di Luzza | Oggetto: Rimozione materiale vegetale Descrizione: rimozione materiale vegetale quali piante schiantate e pericolanti che hanno causato l'esondazione di un nuovo rio presso il Centro Arena di Piani di Luzza e pulizia piante schiantate e pericolanti insistenti sulla rete acquedottistica di proprietà comunale. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 47616 | 47616 | 47616 | concluso |  | 2018-10-28 | 2019-04-23 | 2019-05-24 | ZF8284E76C | 1 |  | 2018-10-28 | ORDINANZA SINDACALE PROT. 1/E
052 | DCM8NOV18-2018-558-UD-052 |  | P20052 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni Avoltri | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Forni Avoltri | 84001050305 | comune di Forni Avoltri | Pubblico | [8 empty] | Malga Col di Mezzodì | Oggetto: Rimozione piante schiantate Descrizione: Rimozione piante schiantate e pericolanti e messa in sicurezza versanti strada forestale che collega il capoluogo alla malga Col di Mezzodì per la presenza in malga di pastore con animali. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10820 | 10819.89 | 10819.89 | concluso |  | 2018-10-28 | 2019-04-23 | 2019-05-24 | Z3B284E96D | 1 |  | 2018-10-28 | ORDINANZA SINDACALE PROT. 1/E
053 | DCM8NOV18-2018-558-UD-053 |  | P20053 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni di Sopra | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Forni di Sopra | 84002010308 | comune di Forni di Sopra | Pubblico | [8 empty] | via Sorapiera | Oggetto: Alloggio in struttura ricettiva per un nucleo familiare composto da una persona costretto ad abbandonare la propria abitazione per un rischio geologico esterno (ordinanza sindacale n. 18/2018 dd. 7.11.2018) Descrizione: Controllo costante dell'area per monitorare il movimento franoso | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 400 | 1760 | 400 | concluso |  | 2018-12-02 | 2019-06-30
054 | DCM8NOV18-2018-558-UD-054 |  | P20054 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Gemona del Friuli | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Gemona del Friuli | 00311520308 | comune di Gemona del Friuli | Pubblico | [8 empty] | Gemona del Friuli | Oggetto: Fornitura segnaletica stradale Descrizione: Fornitura 6 specchi stradali rettangolari | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1067 | 1066.38 | 1066.38 | concluso |  | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | ZDF25AD032 | 1 |  | 2018-11-19 | DET. IMPEGNO SPESA NR. 723
055 | DCM8NOV18-2018-558-UD-055 |  | P20055 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Moggio Udinese | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Moggio Udinese | 84001550304 | comune di Moggio Udinese | Pubblico | [8 empty] | Tra Ovedasso e Roveredo | Oggetto: Sghiamento guado Rio Mulin Descrizione: Sghiamento guado Rio Mulin e riparazione del guado sul torrente Aupa a servizio della frazione di Ovedasso | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 4990 | 4990 | 4990 | concluso |  | 2018-10-31 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | Z0F2592293 | 1 |  | 2018-10-31 | DET. AFFIDAMENTO 1452
056 | DCM8NOV18-2018-558-UD-056 |  | P20056 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ovaro | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Ovaro | 00413940305 | comune di Ovaro | Pubblico | [8 empty] | OVARO | Oggetto: ALLOGGIO FAMIGLIA EVACUATA DA LOC. SAN MARTINO, OVARO Descrizione: Alloggio per n. 4 persone evacuate dall’abitazione di residenza sita in loc. San Martino a seguito dell’esondazione del torrente Degano | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 2868 | 2868 | 2868 | concluso |  | 2018-11-30 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | Z072600543 | 1 |  | 2018-11-30 | DET. AFFIDAMENTO NR. 411
057 | DCM8NOV18-2018-558-UD-057 |  | P20057 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ovaro | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Ovaro | 00413940305 | comune di Ovaro | Pubblico | [8 empty] | OVARO E FRAZIONI | Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE BARRIERE DI CONTENIMENTO LUNGO LE VIABILITA’ COMUNALI DEL COMUNE DI OVARO Descrizione: riparazione e sostituzione di alcuni tratti di barriere di contenimento (guardrail) danneggiati in maniera irreparabile dagli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia nel mese di ottobre 2018 | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10615 | 10614.26 | 10614.26 | concluso |  | 2018-12-13 | 2018-12-27 | 2019-01-15 | Z452601308 | 1 |  | 2018-12-04 | CONTRATTO SU MEPA NR. TRATTATIVA 718922
058 | DCM8NOV18-2018-558-UD-058 |  | P20058 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Paularo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Paularo | 84001450307 | comune di Paularo | Pubblico | [8 empty] | Paularo - coperture diverse e viabilità | Oggetto: Fornitura beni di consumo prima emergenza Descrizione: Fornitura del materiale necessario per posa teli per messa in sicurezza edifici scoperchiati e sabbia per sacchetti contenimento acqua | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1218 | 1218 | 1218 | concluso |  | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | Z6525EE5D4 | 1 |  | 2018-12-14 | DET. IMPEGNO SPESA NR. 849
059 | DCM8NOV18-2018-558-PN-059 |  | P20059 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Pordenone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Pordenone | 80002150938 | comune di Pordenone | Pubblico | [8 empty] | Vallenoncello | Oggetto: Salvaguardia della funzionalità degli impianti idrovori comunali Descrizione: Interventi per il mantenimento in esercizio degli impianti idrovori comunali, mediante rimozione di vegetazione ostruente o contenimento dei dissesti | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 26803 | 26803 | 26803 | concluso |  | 2018-10-29 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | ZF52620D54 (1) Z31262154A (2) | 2 |  | 29/10/2018 (1) 29/10/2018 (2)
060 | DCM8NOV18-2018-558-PN-060 |  | P20060 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Pordenone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Pordenone | 80002150938 | comune di Pordenone | Pubblico | [8 empty] | Vallenoncello, Villanova, Centro | Oggetto: Ripristino funzionalità del reticolo idrografico e della rete viaria Descrizione: Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del reticolo idrografico a cielo aperto e tombinato mediante rimozione di vegetazione ostruente, pulizia della viabilità esondata e pulizia delle caditoie ostruite dai detriti. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 83615 | 83615 | 83615 | concluso |  | 2018-10-29 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | ZB926210C4 (1) Z6C2620EA4 (2) ZF02620EEC (3) Z292620E3B (4) Z452620DEF (5) 7723317ACD (6) | 6 |  | 29/10/2018 (1) 29/10/2018 (2) 29/10/2018 (3) 29/10/2018 (4) 29/10/2018 (5) 29/10/2018 (6)
061 | DCM8NOV18-2018-558-PN-061 |  | P20061 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Pordenone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Pordenone | 80002150938 | comune di Pordenone | Pubblico | [8 empty] | Centro, Rorai Grande | Oggetto: Ripristino impianti pubblici Descrizione: Interventi per il ripristino della pubblica illuminazione cittadina, interrotta dai numerosi schianti di vegetazione, e interventi per il ripristino della funzionalità di impianti termici di edifici pubblici, soggetti ad esondazione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 25731 | 25731 | 25730.94 | concluso |  | 2018-10-29 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | Z5C2621036 (1) Z85262107A (2) Z2526214FF (3) | 3 |  | 29/10/2018 (1) 29/10/2018 (2) 29/10/2018 (3)
062 | DCM8NOV18-2018-558-PN-062 |  | P20062 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Pordenone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Pordenone | 80002150938 | comune di Pordenone | Pubblico | [8 empty] | Vallenoncello | Oggetto: Ripristino della funzionlità della Discarica comunale in area esondabile Descrizione: Interventi per la riattivazione urgente delle pompe di di prelievo del percolato ed interventi per il ripristino della viabilità di servizio perimetrale, erosa dalla corrente del F.Meduna. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 12913 | 12913 | 12912.9 | concluso |  | 2018-10-29 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | ZC22621818 | 1 |  | 2018-10-29
063 | DCM8NOV18-2018-558-PN-063 |  | P20063 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Prata di Pordenone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Prata di Pordenone | 80005430931 | comune di Prata di Pordenone | Pubblico | [8 empty] | Prata di Pordenone | Oggetto: acquisto attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza quali: guanti, sacchi ecc. Descrizione: acquisto attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza quali: guanti, sacchi ecc. | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 890 | 724.88 | 724.88 | concluso |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | ZCA21817AC | 1 |  | 29/10/2018 (3 | DET. IMPEGNO SPESA NR. 549/2017 - CONTR. APERTO
064 | DCM8NOV18-2018-558-PN-064 |  | P20064 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Prata di Pordenone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Prata di Pordenone | 80005430931 | comune di Prata di Pordenone | Pubblico | [8 empty] | Prata di Sopra | Oggetto: Rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale, cui occorre porre rimedio senza alcun undugio Descrizione: Pulizia strada con mezzi per rimozione di limo e quanto depositato dall'esondazione. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 520 | 515.45 | 515.45 | concluso |  |  | 2018-12-31 | 2019-02-08 | ZA5218129A | 1 |  | 2017-12-28 | DET. IMPEGNO SPESA NR. 549/2017 - CONTR. APERTO
065 | DCM8NOV18-2018-558-PN-065 |  | P20065 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Prata di Pordenone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | comune di Prata di Pordenone | 80005430931 | comune di Prata di Pordenone | Pubblico | [8 empty] | Prata di Pordenone | Oggetto: Garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli Enti Locali e delle Amministrazioni Pubbliche Descrizione: Servizi per la verifica e controllo del territorio , della viabilità, monitoraggio idraulico, sgombro aree golenali, durante gli eventi alluvionali | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 3000 | 0 | 0 | Annullato
066 | DCM8NOV18-2018-558-UD-066 |  | P20066 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Preone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Preone | 84001290307 | comune di Preone | Pubblico | [8 empty] | Diversi tratti stradali | Oggetto: Ripristino viabilità Descrizione: Rimozione delle piante sradicate e pericolanti presenti sulla sede stradale per il ripristino del transito | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 6800 | 6752.7 | 6752.7 | concluso |  | 2018-11-07 | 2018-12-05 | 2019-02-14 | Z51260474A | 1 |  | 2018-11-07 | VERBALE SOMMA URGENZA
067 | DCM8NOV18-2018-558-UD-067 |  | P20067 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Preone | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Preone | 84001290307 | comune di Preone | Pubblico | [8 empty] | Capoluogo | Oggetto: Ripristino manti copertura edifici pubblici Descrizione: Ricollocamento tegole rimosse e/o danneggiate, rimozione torretta fumaria crollata | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 3000 | 2025.2 | 2025.2 | concluso |  | 2018-11-08 | 2018-12-05 | 2018-12-13 | ZF42604815 | 1 |  | 2018-11-08 | VERBALE SOMMA URGENZA
068 | DCM8NOV18-2018-558-UD-068 |  | P20068 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ravascletto | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Ravascletto | 84001650302 | comune di Ravascletto | Pubblico | [8 empty] | Ambito Comunale | Oggetto: Sgombero strade comunali da alberi sradicati Descrizione: Sgombero strade comunali da alberi sradicati per ripristino viabilità | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1000 | 1000 | 1000 | concluso |  | 2018-10-30 | 2018-11-08 | 2019-05-04 | ZC02822519 | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
069 | DCM8NOV18-2018-558-UD-069 |  | P20069 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ravascletto | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Ravascletto | 84001650302 | comune di Ravascletto | Pubblico | [8 empty] | Fraz. Salars | Oggetto: Ripristino linee elettriche illuminazione pubblica Descrizione: Ripristino linee elettriche danneggiate da sradicamento alberi con realizzazione by-pass provvisorio | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1050 | 1049.99 | 1049.99 | concluso |  | 2018-11-02 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Z34282249F | 1 |  | 2018-11-02 | VERBALE SOMMA URGENZA
070 | DCM8NOV18-2018-558-UD-070 |  | P20070 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ravascletto | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Ravascletto | 84001650302 | comune di Ravascletto | Pubblico | [8 empty] | Ambito Comunale | Oggetto: Rimozione macerie e ripristino piazzali comunali Descrizione: Rimozione materiali vari depositati sulle arre comunali ad uso pubblico. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 900 | 900 | 900 | concluso |  | 2018-11-03 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | ZBE2822394 | 1 |  | 2018-11-03 | VERBALE SOMMA URGENZA
071 | DCM8NOV18-2018-558-UD-071 |  | P20071 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ravascletto | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Ravascletto | 84001650302 | comune di Ravascletto | Pubblico | [8 empty] | Via Valcalda - Edificio "Ex Seggiovia" / ambito comunale | Oggetto: Pulizia locali comunali / pozzetti Descrizione: Pulizia locali Scuola Sci Carnia e Ufficio Turistico in edificio comunale "Ex Seggiovia" sito in Via Valcalda e dei pozzetti comunali in ambito comunale con pompe | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 3660 | 0 | 0 | Annullato
072 | DCM8NOV18-2018-558-UD-072 |  | P20072 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sappada | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sappada | 00207190257 | comune di Sappada | Pubblico | [8 empty] | vari edifici con copertura in lamiera divelta lungo l'abitato ( circa 15 fabbricati totalmente o parzialmente scoperchiati) | Oggetto: Acquisto e fornitura teli impermeabili per coperture divelte dal maltempo Descrizione: Fornito ai proprietari - imprese e volontari teli impermeabili per ricopertura tetti scoperchiati dal vento a salvaguardia struttura ed abitazioni sottostanti | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 563 | 562.47 | 562.47 | concluso |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | Z212658B3E | 1 |  | 2018-11-13 | PROT. 5275
073 | DCM8NOV18-2018-558-UD-073 |  | P20073 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sappada | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sappada | 00207190257 | comune di Sappada | Pubblico | [8 empty] | Borgata CimaSappada sponda sinistra fiume Piave | Oggetto: FORNITURA MASSI DA SCOGLIERA PER OPERE DI DIFESA IDRAULICA URGENTE IN PROSSIMITA' AREA A CAMPEGGIO Descrizione: Fornitura urgente di massi da scogliera a difesa sponda sinistra fiume Piave erosa dall'acqua in prossimità di area a campeggio | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 2050 | 2049.6 | 2049.6 | concluso |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | Z262658B9C | 1 |  | 13/112018 | PROT. 5275
074 | DCM8NOV18-2018-558-UD-074 |  | P20074 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sappada | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sappada | 00207190257 | comune di Sappada | Pubblico | [8 empty] | borgata Cima - sopra borgata Mulbach - borgata Palu' | Oggetto: Sistemazione massi borgata Cima sponda sinistra fiume Piave - movimenti terra regimazione acque superficiali - sopra borgata Mulbach di Sappada - apertura scavo tombotto in borgata Palu' di Sappada Descrizione: In piena emergenza dell'alluvione, sistemazione urgente di massi da scogliera e blocchi di cemento (forniti) in borgata CimaSappada in sponda sinistra fiume Piave - poi regimazione acqua sopra la borgata Mulbach per evitare il deflusso verso l'abitato di corso d'acqua tracimato e scavo in borgata Palu' presso Chiesa Parrocchiale di tombotto fognario e acque superficiali collassato in prossimità di case di abitazione | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 4800 | 4800 | 4800 | concluso |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | ZB72658C74 | 1 |  | 2018-11-13 | PROT. 5275
075 | DCM8NOV18-2018-558-UD-075 |  | P20075 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sappada | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sappada | 00207190257 | comune di Sappada | Pubblico | [8 empty] | borgata Kratten - borgata Hoffe - borgata Lerpa - sponda destra fiume Piave - rio Lerpa etc. | Oggetto: Ricalibrazione alvei - ripristino attraversamenti e viabilità e posa trovanti a protezione ponticelli e viabilità pubblica Descrizione: Intervento con mezzi escavatori e camion per risagomatura alvei, riposizionamento massi a protezione viabilità e ponticelli di competenza comunale con asporto legname dagli alvei stessi e risagomatura corsi d'acqua entro l'alveo originale con riposizionamento materiale e massi sulle aree spondali erose | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 12200 | 12200 | 12200 | concluso |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | ZEC2658D03 | 1 |  | 2018-11-13 | PROT. 5275
076 | DCM8NOV18-2018-558-UD-076 |  | P20076 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sappada | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sappada | 00207190257 | comune di Sappada | Pubblico | [8 empty] | TERRITORIO COMUNALE | Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ED OPERAI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA Descrizione: PRESENZA A TURNI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - SEDE C.O.C. H24 NOTTURNI E FESTIVI COMPRESI ED INTERVENTI DI SOPRALLUOGO E SISTEMAZIONE CON MEZZI MECCANICI E MEZZI DI TRASPORTO VIABILITA' E CORSI D'ACQUA | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 2000 | 0 | 0 | Annullato
077 | DCM8NOV18-2018-558-077 |  | P20077 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sauris | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sauris | 84001370307 | comune di Sauris | Pubblico | [8 empty] | Sauris - loc. La Maina | Oggetto: Alloggio in struttura ricettiva famiglie costrette ad abbandonare propria abitazione in loc. La Maina Descrizione: Ospitalità di n.2 famiglie che hanno occupato 2 camere per 4 notti, sgomberate per pericolo frana presso abitazioni. | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 480 | 480 | 480 | concluso |  | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 2018-12-07 | Z5A261CD00 | 1 |  | 2018-10-29 | VERBALE SOMMA URGENZA
078 | DCM8NOV18-2018-558-UD-078 |  | P20078 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sauris | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sauris | 84001370307 | comune di Sauris | Pubblico | [8 empty] | Sauris – strade comunali varie | Oggetto: Rimozione macerie da frane per ripristino viabilità comunale Descrizione: Rimozione e pulizia materiale franoso (terre e rocce, alberi ecc) riverso sulla strada viabilità comunale per garantire i soccorsi e ripristino servizi essenziali. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 3285 | 3285 | 3285 | concluso |  | 2018-10-28 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | ZC3261CCDE | 1 |  | 2018-10-28 | VERBALE SOMMA URGENZA
079 | DCM8NOV18-2018-558-UD-079 |  | P20079 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sutrio | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sutrio | 84000970305 | comune di Sutrio | Pubblico | [8 empty] | Sutrio - Viale Basilio di Ronco s.n. | Oggetto: Sostituzione pompe idrauliche Descrizione: Sostituzione pompe idrauliche a servizio della centrale di teleriscaldamento a biomassa servente gli immobili comunali (scuole, municipio ecc.). | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1080 | 0 | 0 | Annullato
080 | DCM8NOV18-2018-558-UD-080 |  | P20080 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sutrio | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Sutrio | 84000970305 | comune di Sutrio | Pubblico | [8 empty] | Comune di Sutrio - Immobili comunali | Oggetto: Sostituzione batterie tampone Descrizione: Fornitura e posa in opera batterie tampone per impianti di rilevazione antincendio presso immobili comunali (scuole, municipio ecc.). | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 572 | 572 | 572 | concluso |  | 2018-11-19 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | ZB225B39B9 | 1 |  | 2018-11-19 | DET. AFFIDAMENTO NR. 292
081 | DCM8NOV18-2018-558-UD-081 |  | P20081 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Tolmezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Tolmezzo | 84000450308 | comune di Tolmezzo | Pubblico | [8 empty] | Via Linussio, 1 | Oggetto: Uffici tecnici Descrizione: Sistemazione manto di copertura | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 360 | 359.9 | 359.9 | concluso |  | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | Z3025D8D20 | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
082 | DCM8NOV18-2018-558-UD-082 |  | P20082 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Tolmezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Tolmezzo | 84000450308 | comune di Tolmezzo | Pubblico | [8 empty] | Via Dante | Oggetto: Scuola primaria Descrizione: Sistemazione manto di copertura | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 921 | 921 | 921 | concluso |  | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | Z2925B6D0A | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
083 | DCM8NOV18-2018-558-UD-083 |  | P20083 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Treppo Ligosullo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Treppo Ligosullo | 02916620301 | comune di Treppo Ligosullo | Pubblico | [8 empty] | strade comunali | Oggetto: Lavori di pronto intervento a seguito degli eventi atmosferici di ottobre 2018 Descrizione: Taglio alberi lungo le strade comunali | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 4750 | 4750 | 4750 | concluso |  | 2018-11-02 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | ZA02593220 | 1 |  | 2018-11-02 | LETTERA COMMERCIALE
084 | DCM8NOV18-2018-558-UD-084 |  | P20084 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Treppo Ligosullo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Treppo Ligosullo | 02916620301 | comune di Treppo Ligosullo | Pubblico | [8 empty] | strade comunali | Oggetto: Lavori di pronto intervento a seguito degli eventi atmosferici di ottobre 2018 Descrizione: Taglio alberi e movimento terra | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 4750 | 4600 | 4600 | concluso |  | 2018-11-02 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | ZAE25931FA | 1 |  | 2018-11-02 | LETTERA COMMERCIALE
085 | DCM8NOV18-2018-558-UD-085 |  | P20085 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Verzegnis | 84001410301 | comune di Verzegnis | Pubblico | [8 empty] | Via Garibaldi, 6 | Oggetto: Centro sociale Descrizione: Sistemazione manto di copertura | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1093 | 1092.51 | 1092.51 | concluso |  | 2018-10-30 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | ZB0268C033 | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
086 | DCM8NOV18-2018-558-UD-086 |  | P20086 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Verzegnis | 84001410301 | comune di Verzegnis | Pubblico | [8 empty] | Via degli Artigiani | Oggetto: Magazzino di proprietà comunale Descrizione: Messa in sicurezza copertura divelta | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1525 | 1525 | 1525 | concluso |  | 2018-10-30 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | ZB0268C033 | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
087 | DCM8NOV18-2018-558-UD-087 |  | P20087 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Verzegnis | 84001410301 | comune di Verzegnis | Pubblico | [8 empty] | Via S. Stefano, 1 | Oggetto: Scuola primaria Descrizione: Sistemazione manto di copertura | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 567 | 567 | 567 | concluso |  | 2018-10-30 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | Z7325D3F19 | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
088 | DCM8NOV18-2018-558-UD-088 |  | P20088 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | comune di Verzegnis | 84001410301 | comune di Verzegnis | Pubblico | [8 empty] | Via Belvedere | Oggetto: Viabilità Descrizione: Rimozione pianta schiantata | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 504 | 504 | 504 | concluso |  | 2018-10-30 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Z77262BF26 | 1 |  | 2018-10-30 | VERBALE SOMMA URGENZA
089 | DCM8NOV18-2018-558-PN-089 |  | P20089 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 3 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche | 80014930327 | Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche | Pubblico | [8 empty] | Pordenonese: Cimolais, Erto e Casso, Claut | Oggetto: “Piano degli interventi urgenti” relativo a tutte le spese sostenute o da sostenere relative agli interventi di cui alla lettera b) dell’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza n. 558 del 15/11/2018; Descrizione: ripristino di viabilità forestale interdetta da schianti di alberature e sistemazioni idraulico forestali di viabilità forestale. Esecuzione lavori attarverso maestranze dipendenti in esecuzione di lavori in amministrazione diretta. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 37401.5748 | 23529.11 | 23529.11 | concluso |  | 2018-11-06 | 14/12/2018 (1) 28/12/2018 (2) | 14/12/2018 (1) 28/12/2018 (2) | YEB25DC278 (1) Y6A25DC00E (2) | 2 |  | 29/11/18 (1) 27/11/18 (2) | PROT. 76489 (1) PROT. 75918 (2)
090 | DCM8NOV18-2018-558-UD-090 |  | P20090 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sauris | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche | 80014930327 | Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche | Pubblico | [8 empty] | Varie | Oggetto: “Piano degli interventi urgenti” relativo a tutte le spese sostenute o da sostenere relative agli interventi di cui alla lettera b) dell’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza n. 558 del 15/11/2018; Descrizione: ripristino di viabilità forestale interdetta da schianti di alberature e sistemazioni idraulico forestali di viabilità forestale. Esecuzione lavori attarverso maestranze dipendenti in esecuzione di lavori in amministrazione diretta. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 431102.3622 | 123183.4 | 123183.4 | concluso |  | 2018-11-06 | 08/01/19 (1) 17/12/18 (2) 01/02/19 (3) 27/12/18 (4) 27/12/18 (5) 03/12/18 (6) 08/02/19 (7) 20/12/18 (8) 06/12/18 (9) 31/12/18 (10) | 08/01/19 (1) 17/12/18 (2) 01/02/19 (3) 27/12/18 (4) 27/12/18 (5) 03/12/18 (6) 08/02/19 (7) 20/12/18 (8) 06/12/18 (9) 31/12/18 (10) | Y0525FDD81 (1) Y7925F2AF3 (2) Z4325B2A83 (3) Y5925C4103 (4) Y1E25D35EA (5) Y925D8557 (6) Y5025B95F2 (7) Y5925D81A0 (8) Y5D25B90A0 (9) Y8F25BB893 (10) | 10 |  | 29/11/18 (1) 29/11/18 (2) 27/11/18 (3) 23/11/18 (4) 23/11/18 (5) 23/11/18 (6) 20/11/18 (7) 23/11/18 (8) 20/11/18 (9) 14/11/18 (10) | PROT. 76703 (1) PROT. 76486 (2) PROT. 75954 (3) PROT. 75192 (4) PROT. 75197 (5) PROT. 75193 (6) PROT. 74062 (7) PROT. 75194 (8) PROT. 74061 (9) PROT. 72835 (10)
091 | DCM8NOV18-2018-558-UD-091 |  | P20091 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 16 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche | 80014930327 | Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche | Pubblico | [8 empty] | Tolmezzino: Forni di sopra, Forni di Sotto, Forni Avoltri, Lauco, Ampezzo, Villa Santina, Enemonzo, Sappada, Ravascletto, Prato Carnico, Paluzza, Sutrio, Resiutta, Resia, Tolmezzo, Verzegnis, | Oggetto: “Piano degli interventi urgenti” relativo a tutte le spese sostenute o da sostenere relative agli interventi di cui alla lettera b) dell’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza n. 558 del 15/11/2018; Descrizione: ripristino di viabilità forestale interdetta da schianti di alberature e sistemazioni idraulico forestali di viabilità forestale. Esecuzione lavori attarverso maestranze dipendenti in esecuzione di lavori in amministrazione diretta. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 31496.063 | 0 | 0 | Annullato
092 | DCM8NOV18-2018-558-UD-092 |  | P20092 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 3 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | SS 52 “Carnica” | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale Descrizione: Pulizia dei piani viabili e dei tombotti da detriti provenienti da torrenti, versanti in frana e da alberature schiantate. Consolidamento dei versanti a valle e a monte e ripristino funzionale della sede stradale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 130000 | 147293.23 | 130000 | concluso |  | 14/12/2018 (SERV. TECNICI) 31/10/2018 (LAVORI) | 25/01/2019 (SERV. TECNICI) 14/12/02018 (/LAVORI) | 25/01/2019 (SERV. TECNICI) 05/11/2019 (LAVORI) | ZD6264B05C (SERV. TECNICI) 7721248F67 (LAVORI) | 2 |  | 14/12/2018 (SERV. TECNICI) 01/03/2019 (LAVORI) | BUONO ORD. OA15083 - PROT. 0060410 (SERV. TECNICI) 000050 (LAVORI)
093 | DCM8NOV18-2018-558-PN-093 |  | P20093 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 251 "della Val Cellina" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale Descrizione: Pulizia dei piani viabili e dei tombotti da detriti provenienti da torrenti, versanti in frana e da alberature schiantate. Consolidamento dei versanti a valle e a monte e ripristino funzionale della sede stradale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 200000 | 242138.54 | 200000 | concluso |  | 2018-11-07 | 08/01/2019 (LAVORI) 01/10/2019 (SERV. TECNICI) | 04/09/2019 (LAVORI) 01/10/2019 (SERV. TECNICI) | 7722680D21 (LAVORI) Z9527437B5 (SERV- TECNICI) | 1 |  | 06/02/2019 (LAVORI) 26/02/2019 (SERV. TECNICI) | 000025 (LAVORI) BUONO ORD. OA015411 -PROT. 0009738
094 | DCM8NOV18-2018-558-UD-094 |  | P20094 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | COMEGLIANS | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 355 "della Val Degano" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale Descrizione: Ripristino funzionale e potenziamento strutturale del ponte sul Torrente Degano | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 500000 | 706312.29 | 500000 | concluso |  | 05/11/2018 (1) 16/01/2019 (2) 17/12/2018 (3) 20/12/2018 (4) 19/01/2019 (5) 08/01/2019 (6) 11/12/2018 (7) 09/01/2019 (8) 11/12/2018 (9) 14/12/2018 (10) 14/12/2018 (11) 29/08/2019 (12) | 06/02/2019 (1) 20/02/2019 (2) 10/01/2019 (3) 17/01/2019 (4) 30/01/2019 (5) 18/02/2019 (6) 09/01/2019 (7) 31/01/2019 (8) 06/03/2019 (9) 02/05/2019 (10) 18/12/2019 (11) 14/11/2019 (12) | 04/09/2019 (1) 05/04/2019 (2) 28/03/2019 (3) 05/04/2019 (4) 30/01/2019 (5) 18/02/2019 (6) 09/01/2019 (7) 31/01/2019 (8) 06/03/2019 (9) 02/05/2019 (10) 18/12/2019 (11) 14/11/2019 (12) | 7721905D94 (1) Z8526B2EF9 (2) Z20265CEAO (3) Z6E26701F2 (4) ZA526A1A48 (5) Z46269B724 (6) Z86263D9D6 (7) Z2326A0FC1 (8) Z68263D938 (9) ZA3264E15D (10) Z7A264E119 (11) ZA02997569 (12) | 12 |  | 15/03/2019 (1) 29/03/2019 (2) 05/03/2019 (3) 29/03/2019 (4) 09/01/2019 (5) 08/01/2019 (6) 11/12/2018 (7) 09/01/2019 (8) 11/12/2018 (9) 14/12/2018 (10) 14/12/2018 (11) 29/08/2019 (12) | 64 (1 - LAVORI) 000079 (2 - LAVORI) 51 (3 - LAVORI) 81 (4 - LAVORI) BUONO ORD. OA015279 - PROT. 0000918 DEL 09/01/2019 (5 - SERV. TECNICI) BUONO ORD. OA015151 - PROT. 0000689 DEL 08/01/2019 (6 - SERV. TECNICI) BUONO ORD. OA015111 - PROT. 0059879 DEL 11/12/2018 (7 - SERV. TECNICI) BUONO ORD. OA015291 - PROT. 0000921 DEL 09/01/2019 (8 - SERV. TECNICI) BUONO ORD. OA015123 - PROT. 0059881 DEL 11/12/2018 (9 - SERV. TECNICI) BUONO ORD. OA015160 - PROT. 0060394 DEL 14/12/2018 (10 - SERV. TECNICI) BUONO ORD. OA015168 - PROT. 0060396 DEL 14/12/2018 (11 - SERV. TECNICI) BUONO ORD. OA16639 - PROT. 0045412 DEL 29/08/2019 (12 - SERV. TECNICI)
095 | DCM8NOV18-2018-558-UD-095 |  | P20095 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 3 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 465 "della Forcella Lavardet" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale Descrizione: Pulizia dei piani viabili e dei tombotti da detriti provenienti da torrenti, versanti in frana e da alberature schiantate. Consolidamento dei versanti a valle e a monte e ripristino funzionale della sede stradale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 100000 | 99990.63 | 97803.96 | concluso |  | 2018-10-31 | 2019-03-08 | 2019-09-25 | 77212809D1 | 1 |  | 2019-02-22 | 000048
096 | DCM8NOV18-2018-558-UD-096 |  | P20096 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 3 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 465 "della Forcella Lavardet" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale Descrizione: Pulizia dei piani viabili da alberature schiantate. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 25000 | 0 | 0 | Annullato
097 | DCM8NOV18-2018-558-UD-097 |  | P20097 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 3 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 465 "della Forcella Lavardet" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale delle sedi stradali Descrizione: Pulizia dei piani viabili e dei tombotti da detriti provenienti da torrenti, versanti in frana e da alberature schiantate. Consolidamento dei versanti a valle e a monte e ripristino funzionale della sede stradale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 50000 | 59376.38 | 50000 | concluso |  | 2018-10-31 | 2019-02-27 | 2019-09-25 | 7721378AB0 | 1 |  | 2019-02-26 | 000049
098 | DCM8NOV18-2018-558-UD-098 |  | P20098 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | FORNI DI SOPRA | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | SS 52 “Carnica” | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale Descrizione: Ripristino funzionalità della sede stradale erosa mediante stabilizzazione del versante; pulizia opere necessarie smalTELECOMento delle acque meteoriche; ricostruzione della sede stradale in corrispondenza di cedimenti e crolli a seguito di erosioni e dissesti; Fornitura e posa in opera di reti in aderenza e biostuoia. Fornitura e posa in opera di barriere brevettate metalliche modulari, per la stabilizzazione di versanti; | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 65000 | 78848.6 | 64138.02 | concluso |  | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 2019-11-05 | 772151079F | 1 |  | 2019-03-13 | 000063
099 | DCM8NOV18-2018-558-UD-099 |  | P20099 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 7 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 355 "della Val Degano“ S.R. 465 "della Forcella Lavardet" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale delle sedi stradali Descrizione: Pulizia dei piani viabili e dei tombotti da detriti provenienti da torrenti, versanti in frana e da alberature schiantate. Consolidamento dei versanti a valle e a monte e ripristino funzionale della sede stradale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 70000 | 84853.3 | 70000 | concluso |  | 2018-10-31 | 2019-02-21 | 2019-11-04 | 7721459D87 | 1 |  | 2019-02-13 | 000032
100 | DCM8NOV18-2018-558-UD-100 |  | P20100 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 8 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 355 "della Val Degano“ S.R. 465 "della Forcella Lavardet" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale Descrizione: Pulizia dei piani viabili e dei tombotti da detriti provenienti da torrenti, versanti in frana e da alberature schiantate. Consolidamento dei versanti a valle e a monte e ripristino funzionale della sede stradale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 35000 | 44716.59 | 35000 | concluso |  | 2018-11-12 | 2019-02-26 | 2019-03-08 | 77214641AB | 1 |  | 2019-02-22 | REP. NR. 000046 - BUONO ORD. OA015409
101 | DCM8NOV18-2018-558-UD-101 |  | P20101 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 2 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 355 "della Val Degano" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della viabilità Descrizione: Pulizia dei piani viabili da detriti provenienti dai versanti in frana e da alberature schiantate. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 35000 | 45263.48 | 35000 | concluso |  | 2018-10-31 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 77214863D2 | 1 |  | 2019-03-21 | 000068
102 | DCM8NOV18-2018-558-UD-102 |  | P20102 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 3 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 355 "della Val Degano" | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della viabilità Descrizione: Perlustrazione, disgaggio e bonifica dei versanti da massi e piante pericolanti; Rimozione e sostituzione di reti paramassi danneggiate; Pulizia opere necessarie smalTELECOMento delle acque meteoriche; Fornitura e posa in opera di reti in aderenza ed eventuale biostuoia. Ricostruzione della sede stradale in corrispondenza di cedimenti e crolli a seguito di erosioni e dissesti compresi eventuali cordoli e barriere; | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 200000 | 0 | 0 | Annullato
103 | DCM8NOV18-2018-558-UD-103 |  | P20103 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 2 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | S.R. 355 "della Val Degano“ S.R. 465 "della Forcella Lavardet" | Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale e potenziamento strutturale del ponte sul Torrente Degano Descrizione: Pulizia dei piani viabili e dei tombotti da detriti provenienti da torrenti, versanti in frana e da alberature schiantate. | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 10000 | 12108.5 | 10000 | concluso |  | 2018-11-02 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | ZOA264AD57 | 1 |  | 2018-12-14 | BUONO ORD. OA015024 - PROT. 0060404
104 | DCM8NOV18-2018-558-UD-104 |  | P20104 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Più Comuni | 5 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Direzione centrale infrastrutture e territorio | 80014930327 | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Pubblico | [8 empty] | SS 52 “Carnica” | Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale VERIFICARE IL SOGGETTO ATTUATORE IN QUANTO IL P20104 NON COMPARE NEL DECRETO DCR/13/CD11/2019 dd. 13 agosto 2019 Descrizione: Pulizia dei piani viabili e dei tombotti da detriti provenienti da torrenti, versanti in frana e da alberature schiantate. Consolidamento dei versanti a valle e a monte e ripristino funzionale della sede stradale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 100000 | 0 | 0 | Annullato
105 | DCM8NOV18-2018-558-UD-105 |  | P20105 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ampezzo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Comuni tà di montagna della Carnia | 93021640300 | Comuni tà di montagna della Carnia | Pubblico | [9 empty] | Oggetto: Impianto teleriscaldamento Descrizione: Consumo gasolio caldaia emergenza causa black-out elettrico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 500 | 303.01 | 303.01 | concluso |  | 2018-10-31 | 2018-11-29 | 2018-12-19 |  |  | SETTORE ESCLUSO | 04/10/2013 (CONTR.APERTO) | 2865641 (CONTRATTO APERTO)
106 | DCM8NOV18-2018-558-UD-106 |  | P20106 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Arta Terme | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Comuni tà di montagna della Carnia | 93021640300 | Comuni tà di montagna della Carnia | Pubblico | [8 empty] | Comune di Arta Terme - via nazionale | Oggetto: Impianto teleriscaldamento Descrizione: Aspirazione dell'acqua formatasi all’interno dei locali che contengono le coclee di estrazione delle ceneri -consumo di gasolio per intervento del gruppo elettrogeno di soccorso causa black-out elettrico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1002.5 | 1002.5 | 1002.5 | concluso |  | 2018-10-29 | 2018-11-06 | 2018-12-07 | ZBC08364A1 | 1 |  | 2018-10-29 | PROT. 0062
107 | DCM8NOV18-2018-558-UD-107 |  | P20107 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Forni Avoltri | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Comuni tà di montagna della Carnia | 93021640300 | Comuni tà di montagna della Carnia | Pubblico | [9 empty] | Oggetto: Impianto teleriscaldamento Descrizione: Consumo gasolio caldaia emergenza causa black-out elettrico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 520 | 427 | 427 | concluso |  | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2019-01-31 |  |  | SETTORE ESCLUSO
108 | DCM8NOV18-2018-558-UD-108 |  | P20108 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Lauco | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Comuni tà di montagna della Carnia | 93021640300 | Comuni tà di montagna della Carnia | Pubblico | [9 empty] | Oggetto: Impianto teleriscaldamento Descrizione: Consumo gasolio caldaia emergenza causa black-out elettrico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 350 | 341.6 | 341.6 | concluso |  | 2018-11-09 | 2018-11-26 | 2019-01-31 |  |  | SETTORE ESCLUSO
109 | DCM8NOV18-2018-558-UD-109 |  | P20109 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Prato Carnico | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Comuni tà di montagna della Carnia | 93021640300 | Comuni tà di montagna della Carnia | Pubblico | [8 empty] | Comune di Prato Carnico località Chiampeas | Oggetto: Impianto teleriscaldamento Descrizione: Aspirazione acque fluite all’interno dei locali sotterranei della centrale di teleriscaldamento (che contengono il cippato e alcune componenti meccaniche funzionali al caricamento del materiale in caldaia) - sostituzione delle apparecchiature ammalorate - perdita materiale combustibile - consumo gasolio caldaia emergenza | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 20000 | 31315.51 | 20000 | concluso |  | 2018-10-30 | 21/05/19 (1) 19/12/18 (2) | 29/11/19 (1) 12/04/19(2) | Z580836230 (1) ZBC08364A1 (2) | 2 |  | 12/11/2018 (1) 08/11/2018 (2) | PROT. 0119SU.BM.COD/2018 (1) PROT. 0119SU.BM.COD/2018 (2)
110 | DCM8NOV18-2018-558-UD-110 |  | P20110 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Treppo Ligosullo | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Comuni tà di montagna della Carnia | 93021640300 | Comuni tà di montagna della Carnia | Pubblico | [8 empty] | Comune di Treppo Ligosullo - via Matteotti | Oggetto: Impianto teleriscaldamento Descrizione: Sostituzione motore elettrico a servizio della coclea di estrazione delle ceneri venuto a contatto con acqua penetrata nei locali della centrale - consumo gasolio caldaia emergenza - modifica pesca serbatoio e pulizia emulsione acqua/gasolio con relativo smaltimento, causa allagamento cisterna gasolio | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 2710 | 521.6 | 521.6 | concluso |  | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2019-03-28 | ZDC2710FE9 | 1 |  | 2018-11-08 | RIF. DDT. 144
111 | DCM8NOV18-2018-558-UD-111 |  | P20111 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Verzegnis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Comuni tà di montagna della Carnia | 93021640300 | Comuni tà di montagna della Carnia | Pubblico | [9 empty] | Oggetto: Impianto teleriscaldamento Descrizione: Consumo gasolio caldaia emergenza causa black-out elettrico | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 220 | 427 | 220 | concluso |  | 2018-11-09 | 2018-11-26 | 2019-01-31 |  |  | SETTORE ESCLUSO
112 | DCM8NOV18-2018-558-UD-112 |  | P20112 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Ovaro | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Protezione Civile Regionale | 80014930327 | Protezione Civile Regionale | Pubblico | [8 empty] | Ponte San Martino sul torrente Degano | Oggetto: Interventi di rimozione di materiale degli alvei Descrizione: sghiaiamento del torrente Degano in località Ovaro a monte del ponte di San Martino | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 180000 | 0 | 0 | Annullato
113 | DCM8NOV18-2018-558-PN-113 |  | P20113 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Barcis | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile | 80014930327 | direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile | Pubblico | [8 empty] | Torrente Cellina | Oggetto: Interventi di rimozione di materiale degli alvei Descrizione: sghiaiamento del Cellina dalla confluenza con il Pentina verso monte sino oltre la congiunzione del torrente Varma | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 1100000 | 1084160.83 | 15839.17 | concluso |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 2021-04-16 | 8087202A34 | Y2729FOODF YF729F2553 Y6529A15FE YB92A70CF8 |  | 2019-12-23 | AMBCON-2020-1P
114 | DCM8NOV18-2018-558-UD-114 |  | P20114 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Sutrio | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | UD | 1 |  | Comuni tà di montagna della Carnia | 93021640300 | Comuni tà di montagna della Carnia | Pubblico | [8 empty] | Torrente But | Oggetto: interventi per contrastare la forte erosione che rischia di vanificare interventi di ripristino stradale Descrizione: ripristino della soglia in corrispondenza del ponte sulla strada regionale che porta allo Zoncolan | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 40000 | 31232.8 | 8767.2 | concluso |  | 2019-08-12 | 2019-09-13 | 2020-02-17 | 7862849442 | 7862716680 |  | 2019-09-03
115 | DCM8NOV18-2018-558-PN-115 |  | P20115 | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 | Cimolais | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | PN | 1 |  | direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile | 80014930327 | direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile | Pubblico | [8 empty] | Torrente Cimoliana | Oggetto: interventi per contrastare la forte erosione che rischia di vanificare interventi di ripristino stradale Descrizione: ripristino delle spalle (in particolare in destra idrografica) della briglia subito a valle del ponte sulla strada regionale | B | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 376007.5 | 234882.72 | 141124.78 | concluso |  | 2020-03-17 | 2020-06-10 | 2020-09-15 | 813220188E | YF42BFFFF5 |  | 2020-02-13 | AMBCON-2020-41P
116 | DCM8NOV18-2018-558-116 |  |  | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 |  | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | [16 empty] | Oggetto: straordinari per PCR Descrizione: straordinari per PCR | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 20000 | 23323.42 | 0 | concluso
117 | DCM8NOV18-2018-558-117 |  |  | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 |  | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | [16 empty] | Oggetto: straordinari per Enti Locali Descrizione: straordinari per Enti Locali | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 60000 | 18015.03 | 15787.48 | concluso
118 | DCM8NOV18-2018-558-118 |  |  | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 |  | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | [16 empty] | Oggetto: indennità per PO e dirigenti PCR Descrizione: indennità per PO e dirigenti PCR | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 13500 | 0 | 0
119 | DCM8NOV18-2018-558-119 |  |  | 2018 | Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 |  | 1 | 6 | Friuli-Venezia Giulia | [16 empty] | Oggetto: indennità per PO e dirigenti Enti locali Descrizione: indennità per PO e dirigenti Enti locali | A | 558 | 6113 |  | prot. 74161 | 2018-12-21 | 46500 | 1120.61 | 1120.61 | concluso
Note on AM1: Dell'Angela Giovanna: data del VERBALE DI SOMMA URGENZA
Note on AN1: Dell'Angela Giovanna: DATA DEL PROSPETTO CONSUNTIVO FINALE
Note on AS1: Dell'Angela Giovanna: DATA DEL BUONO D'ORDINE
Note on AT1: Dell'Angela Giovanna: NR. BUONO D'ORDINE

## Differenze
Codice univoco intervento | POS./COD. PIANO | Importo Approvato | IMPORTO RICHIESTO A RENDICONTO | STATO DI ATTUAZIONE | modifica | Differenza di importo
DCM8NOV18-2018-558-001 | P20001 | 340000 | 291301.99 | concluso | Importo ridotto | 48698.01
DCM8NOV18-2018-558-002 | P20002 | 180000 | 39180.76 | concluso | Importo ridotto | 140819.24
DCM8NOV18-2018-558-003 | P20003 | 1450000 | 777938.52 | concluso | Importo ridotto | 672061.48
DCM8NOV18-2018-558-004 | P20004 | 21000 | 25755.38 | concluso | ImportoAumentato | -4755.38
DCM8NOV18-2018-558-005 | P20005 | 6000 | 2000 | concluso | Importo ridotto | 4000
DCM8NOV18-2018-558-006 | P20006 | 30000 | 9213.09 | concluso | Importo ridotto | 20786.91
DCM8NOV18-2018-558-007 | P20007 | 10000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 10000
DCM8NOV18-2018-558-008 | P20008 | 10000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 10000
DCM8NOV18-2018-558-009 | P20009 | 10000 | 11723.4 | concluso | ImportoAumentato | -1723.4
DCM8NOV18-2018-558-010 | P20010 | 20000 | 13676.34 | concluso | Importo ridotto | 6323.66
DCM8NOV18-2018-558-011 | P20011 | 50000 | 7392.08 | concluso | Importo ridotto | 42607.92
DCM8NOV18-2018-558-012 | P20012 | 1500 | 6626.88 | concluso | ImportoAumentato | -5126.88
DCM8NOV18-2018-558-013 | P20013 | 5000 | 1000 | concluso | Importo ridotto | 4000
DCM8NOV18-2018-558-014 | P20014 | 15000 | 2813.64 | concluso | Importo ridotto | 12186.36
DCM8NOV18-2018-558-015 | P20015 | 1000 | 4428.22 | concluso | ImportoAumentato | -3428.22
DCM8NOV18-2018-558-016 | P20016 | 20000 | 7077.71 | concluso | Importo ridotto | 12922.29
DCM8NOV18-2018-558-017 | P20017 | 20000 | 1790 | concluso | Importo ridotto | 18210
DCM8NOV18-2018-558-018 | P20018 | 1600 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 1600
DCM8NOV18-2018-558-019 | P20019 | 1000 | 3000 | concluso | ImportoAumentato | -2000
DCM8NOV18-2018-558-020 | P20020 | 1500 | 1851.69 | concluso | ImportoAumentato | -351.69
DCM8NOV18-2018-558-021 | P20021 | 1200 | 307.97 | concluso | Importo ridotto | 892.03
DCM8NOV18-2018-558-022 | P20022 | 5000 | 14385 | concluso | ImportoAumentato | -9385
DCM8NOV18-2018-558-023 | P20023 | 1000 | 1400 | concluso | ImportoAumentato | -400
DCM8NOV18-2018-558-024 | P20024 | 1000 | 1500 | concluso | ImportoAumentato | -500
DCM8NOV18-2018-558-025 | P20025 | 1000 | 1500 | concluso | ImportoAumentato | -500
DCM8NOV18-2018-558-026 | P20026 | 1000 | 1600 | concluso | ImportoAumentato | -600
DCM8NOV18-2018-558-027 | P20027 | 1100 | 525.86 | concluso | Importo ridotto | 574.14
DCM8NOV18-2018-558-028 | P20028 | 1000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 1000
DCM8NOV18-2018-558-029 | P20029 | 8000 | 9885.23 | concluso | ImportoAumentato | -1885.23
DCM8NOV18-2018-558-030 | P20030 | 2500 | 6180.7 | concluso | ImportoAumentato | -3680.7
DCM8NOV18-2018-558-031 | P20031 | 10000 | 8084 | concluso | Importo ridotto | 1916
DCM8NOV18-2018-558-033 | P20033 | 1200 | 2111.92 | concluso | ImportoAumentato | -911.92
DCM8NOV18-2018-558-034 | P20034 | 10000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 10000
DCM8NOV18-2018-558-035 | P20035 | 1000 | 787.65 | concluso | Importo ridotto | 212.35
DCM8NOV18-2018-558-036 | P20036 | 1000 | 118.45 | concluso | Importo ridotto | 881.55
DCM8NOV18-2018-558-037 | P20037 | 800 | 189.52 | concluso | Importo ridotto | 610.48
DCM8NOV18-2018-558-038 | P20038 | 900 | 185.45 | concluso | Importo ridotto | 714.55
DCM8NOV18-2018-558-039 | P20039 | 1000 | 947.6 | concluso | Importo ridotto | 52.4
DCM8NOV18-2018-558-040 | P20040 | 1200 | 700.52 | concluso | Importo ridotto | 499.48
DCM8NOV18-2018-558-041 | P20041 | 824 | 823.5 | concluso | Importo ridotto | 0.5
DCM8NOV18-2018-558-042 | P20042 | 10287 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 10287
DCM8NOV18-2018-558-044 | P20044 | 1495 | 1494.5 | concluso | Importo ridotto | 0.5
DCM8NOV18-2018-558-045 | P20045 | 360 | 359.9 | concluso | Importo ridotto | 0.1
DCM8NOV18-2018-558-046 | P20046 | 30000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 30000
DCM8NOV18-2018-558-047 | P20047 | 2500 | 2354.6 | concluso | Importo ridotto | 145.4
DCM8NOV18-2018-558-048 | P20048 | 9760 | 8785.92 | concluso | Importo ridotto | 974.08
DCM8NOV18-2018-558-049 | P20049 | 488 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 488
DCM8NOV18-2018-558-050 | P20050 | 1100 | 1073.6 | concluso | Importo ridotto | 26.4
DCM8NOV18-2018-558-052 | P20052 | 10820 | 10819.89 | concluso | Importo ridotto | 0.11
DCM8NOV18-2018-558-053 | P20053 | 400 | 1760 | concluso | ImportoAumentato | -1360
DCM8NOV18-2018-558-054 | P20054 | 1067 | 1066.38 | concluso | Importo ridotto | 0.62
DCM8NOV18-2018-558-057 | P20057 | 10615 | 10614.26 | concluso | Importo ridotto | 0.74
DCM8NOV18-2018-558-063 | P20063 | 890 | 724.88 | concluso | Importo ridotto | 165.12
DCM8NOV18-2018-558-064 | P20064 | 520 | 515.45 | concluso | Importo ridotto | 4.55
DCM8NOV18-2018-558-065 | P20065 | 3000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 3000
DCM8NOV18-2018-558-066 | P20066 | 6800 | 6752.7 | concluso | Importo ridotto | 47.3
DCM8NOV18-2018-558-067 | P20067 | 3000 | 2025.2 | concluso | Importo ridotto | 974.8
DCM8NOV18-2018-558-069 | P20069 | 1050 | 1049.99 | concluso | Importo ridotto | 0.01
DCM8NOV18-2018-558-071 | P20071 | 3660 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 3660
DCM8NOV18-2018-558-072 | P20072 | 563 | 562.47 | concluso | Importo ridotto | 0.53
DCM8NOV18-2018-558-073 | P20073 | 2050 | 2049.6 | concluso | Importo ridotto | 0.4
DCM8NOV18-2018-558-076 | P20076 | 2000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 2000
DCM8NOV18-2018-558-079 | P20079 | 1080 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 1080
DCM8NOV18-2018-558-081 | P20081 | 360 | 359.9 | concluso | Importo ridotto | 0.1
DCM8NOV18-2018-558-084 | P20084 | 4750 | 4600 | concluso | Importo ridotto | 150
DCM8NOV18-2018-558-085 | P20085 | 1093 | 1092.51 | concluso | Importo ridotto | 0.49
DCM8NOV18-2018-558-089 | P20089 | 37401.5748 | 23529.11 | concluso | Importo ridotto | 13872.4648
DCM8NOV18-2018-558-090 | P20090 | 431102.3622 | 123183.4 | concluso | Importo ridotto | 307918.9622
DCM8NOV18-2018-558-091 | P20091 | 31496.063 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 31496.063
DCM8NOV18-2018-558-092 | P20092 | 130000 | 147293.23 | concluso | ImportoAumentato | -17293.23
DCM8NOV18-2018-558-093 | P20093 | 200000 | 242138.54 | concluso | ImportoAumentato | -42138.54
DCM8NOV18-2018-558-094 | P20094 | 500000 | 706312.29 | concluso | ImportoAumentato | -206312.29
DCM8NOV18-2018-558-095 | P20095 | 100000 | 99990.63 | concluso | Importo ridotto | 9.37
DCM8NOV18-2018-558-096 | P20096 | 25000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 25000
DCM8NOV18-2018-558-097 | P20097 | 50000 | 59376.38 | concluso | ImportoAumentato | -9376.38
DCM8NOV18-2018-558-098 | P20098 | 65000 | 78848.6 | concluso | ImportoAumentato | -13848.6
DCM8NOV18-2018-558-099 | P20099 | 70000 | 84853.3 | concluso | ImportoAumentato | -14853.3
DCM8NOV18-2018-558-100 | P20100 | 35000 | 44716.59 | concluso | ImportoAumentato | -9716.59
DCM8NOV18-2018-558-101 | P20101 | 35000 | 45263.48 | concluso | ImportoAumentato | -10263.48
DCM8NOV18-2018-558-102 | P20102 | 200000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 200000
DCM8NOV18-2018-558-103 | P20103 | 10000 | 12108.5 | concluso | ImportoAumentato | -2108.5
DCM8NOV18-2018-558-104 | P20104 | 100000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 100000
DCM8NOV18-2018-558-105 | P20105 | 500 | 303.01 | concluso | Importo ridotto | 196.99
DCM8NOV18-2018-558-107 | P20107 | 520 | 427 | concluso | Importo ridotto | 93
DCM8NOV18-2018-558-108 | P20108 | 350 | 341.6 | concluso | Importo ridotto | 8.4
DCM8NOV18-2018-558-109 | P20109 | 20000 | 31315.51 | concluso | ImportoAumentato | -11315.51
DCM8NOV18-2018-558-110 | P20110 | 2710 | 521.6 | concluso | Importo ridotto | 2188.4
DCM8NOV18-2018-558-111 | P20111 | 220 | 427 | concluso | ImportoAumentato | -207
DCM8NOV18-2018-558-112 | P20112 | 180000 | 0 | Annullato | Intervento tolto | 180000
DCM8NOV18-2018-558-113 | P20113 | 1100000 | 1084160.83 | concluso | Importo ridotto | 15839.17
DCM8NOV18-2018-558-114 | P20114 | 40000 | 31232.8 | concluso | Importo ridotto | 8767.2
DCM8NOV18-2018-558-115 | P20115 | 376007.5 | 234882.72 | concluso | Importo ridotto | 141124.78

## Norma_di_finanziamento (hidden)
Norma di finanziamento | Descrizione
LN145 | Comma 1028: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (19A02183) (GU Serie Generale n.79 del 03-04-2019)
DL119 | Art. 24-quater: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (19A03152) (GU Serie Generale n.115 del 18-05-2019)

## SOGG_ATTUATORE (hidden)
Soggetto_attuatore | CF_S_A
Anas Spa | 80208450587
B19-soggetti ausiliari
CAFC SPA | 158530303
CBCM
Commissario Delegato per La Gestione Dell'Emergenza Ottobre 2018 | 90157680324
Comune di Amaro | 84002950305
Comune di Ampezzo | 84001250301
Comune di Aquileia | 81000890301
Comune di Arta Terme | 84001010309
Comune di Barcis | 81000610931
Comune di Castelnovo del Friuli | 81001070937
Comune di Cavazzo Carnico | 84001310303
Comune di Cercivento | 84001470305
Comune di Chiusaforte | 84002930307
Comune di Cimolais | 90001510933
Comune di Claut | 90001520932
Comune di Clauzetto | 81001750934
Comune di Comeglians | 00478950306
COMUNE di Dogna | 84005290303
Comune di Enemonzo | 84004490300
Comune di Erto e Casso | 00214770935
Comune di Forgaria nel Friuli | 80016510309
Comune di Forni Avoltri | 84001050305
Comune di Forni di Sopra | 84002010308
Comune di Forni di Sotto | 84002270308
Comune di Gemona del Friuli | 00311520308
Comune di Gorizia | 00122500317
Comune di Grimacco | 00517610309
Comune di Lauco | 84000150304
Comune di Malborghetto Valbruna | 84004050302
Comune di Marano Lagunare | 81001310309
Comune di Meduno | 81017750936
Comune di Moggio Udinese | 84001550304
Comune di Monfalcone | 00123030314
COMUNE DI MONFALCONE - GORIZIA - | 123030314
Comune di Nimis | 00392120309
Comune di Ovaro | 00413940305
Comune di Paluzza | 84001330301
COMUNE di Pasiano di Pordenone | 00207740937
Comune di Paularo | 84001450307
COMUNE di PINZANO AL TAGLIAMENTO | 81001310937
Comune di Polcenigo | 00194820932
Comune di Pontebba | 84000930309
COMUNE di Pordenone | 80002150938
Comune di Prato Carnico | 00416340305
Comune di Preone | 84001290307
Comune di Prepotto | 80010310300
Comune di Pulfero | 80010170308
COMUNE DI PULFERO - UDINE - | 80010170308
Comune di Ragogna | 80006030300
Comune di Ravascletto | 84001650302
Comune di Raveo | 84003030305
Comune di Resiutta | 84001530306
Comune di Rigolato | 84002150302
Comune di San Leonardo | 80008800304
Comune di Sappada | 00207190257
Comune di Sauris | 84001370307
Comune di Savogna d'Isonzo | 80002990317
COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - GORIZIA - | 80002990317
Comune di Sequals | 81004930939
Comune di SOCCHIEVE | 00521130302
Comune di Spilimbergo | 00207290933
Comune di Stregna | 80008820302
Comune di Sutrio | 84000970305
Comune di Taipana | 80010490300
Comune di Tarvisio | 00251670303
Comune di Tolmezzo | 84000450308
Comune di Torreano | 80003790302
Comune di Treppo Ligosullo | 02916620301
Comune di Verzegnis | 84001410301
Comune di Villa Santina | 84000170302
Comune di Vito d'Asio | 81017650938
Comune di Zuglio | 84002470304
Consorzio Boschi Carnici
Consorzio Boschi Carnici | 462520305
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna | 80003530930
Consorzio di bonifica pianura Friulana
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana | 2829620307
DIR AGR FOR
DIR AMB ENE
DIR INF TERR
Direzione centrale att. Produttive
Direzione centrale att. Produttive
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA | 1133800324
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA - DIR INF TERR | 1133800324
HYDROGEA SPA - PORDENONE | 1683140931
PCR
PCR - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 80014930327
PROMOTURISMOFVG | 1218220323
Regione Friuli Venezia Giulia - Commissario delegato rischio idrogeologico | 80014930327
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA | 93021640300

## Territoriale (hidden)
COMUNE | Ripartizione geografica | Codice Regione | REGIONE | Denominazione dell'Unità territoriale sovracomunale (valida a fini statistici) | PROVINCIA | Codice Comune numerico con 103 province (dal 1995 al 2005)
Aiello del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30001
Amaro | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30002
Ampezzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30003
Aquileia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30004
Arta Terme | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30005
Artegna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30006
Attimis | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30007
Bagnaria Arsa | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30008
Basiliano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30009
Bertiolo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30010
Bicinicco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30011
Bordano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30012
Buja | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30013
Buttrio | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30014
Camino al Tagliamento | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30015
Campoformido | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30016
Carlino | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30018
Cassacco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30019
Castions di Strada | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30020
Cavazzo Carnico | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30021
Cercivento | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30022
Cervignano del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30023
Chiopris-Viscone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30024
Chiusaforte | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30025
Cividale del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30026
Codroipo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30027
Colloredo di Monte Albano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30028
Comeglians | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30029
Corno di Rosazzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30030
Coseano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30031
Dignano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30032
Dogna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30033
Drenchia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30034
Enemonzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30035
Faedis | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30036
Fagagna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30037
Flaibano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30039
Forni Avoltri | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30040
Forni di Sopra | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30041
Forni di Sotto | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30042
Gemona del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30043
Gonars | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30044
Grimacco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30045
Latisana | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30046
Lauco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30047
Lestizza | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30048
Lignano Sabbiadoro | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30049
Lusevera | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30051
Magnano in Riviera | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30052
Majano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30053
Malborghetto Valbruna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30054
Manzano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30055
Marano Lagunare | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30056
Martignacco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30057
Mereto di Tomba | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30058
Moggio Udinese | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30059
Moimacco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30060
Montenars | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30061
Mortegliano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30062
Moruzzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30063
Muzzana del Turgnano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30064
Nimis | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30065
Osoppo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30066
Ovaro | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30067
Pagnacco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30068
Palazzolo dello Stella | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30069
Palmanova | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30070
Paluzza | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30071
Pasian di Prato | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30072
Paularo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30073
Pavia di Udine | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30074
Pocenia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30075
Pontebba | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30076
Porpetto | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30077
Povoletto | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30078
Pozzuolo del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30079
Pradamano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30080
Prato Carnico | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30081
Precenicco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30082
Premariacco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30083
Preone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30084
Prepotto | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30085
Pulfero | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30086
Ragogna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30087
Ravascletto | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30088
Raveo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30089
Reana del Rojale | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30090
Remanzacco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30091
Resia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30092
Resiutta | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30093
Rigolato | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30094
Rive d'Arcano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30095
Ronchis | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30097
Ruda | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30098
San Daniele del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30099
San Giorgio di Nogaro | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30100
San Giovanni al Natisone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30101
San Leonardo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30102
San Pietro al Natisone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30103
Santa Maria la Longa | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30104
San Vito al Torre | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30105
San Vito di Fagagna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30106
Sauris | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30107
Savogna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30108
Sedegliano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30109
Socchieve | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30110
Stregna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30111
Sutrio | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30112
Taipana | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30113
Talmassons | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30114
Tarcento | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30116
Tarvisio | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30117
Tavagnacco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30118
Terzo d'Aquileia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30120
Tolmezzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30121
Torreano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30122
Torviscosa | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30123
Trasaghis | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30124
Treppo Grande | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30126
Tricesimo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30127
Trivignano Udinese | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30128
Udine | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30129
Varmo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30130
Venzone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30131
Verzegnis | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30132
Villa Santina | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30133
Visco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30135
Zuglio | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30136
Forgaria nel Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30137
Campolongo Tapogliano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30138
Rivignano Teor | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30188
Sappada | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30189
Fiumicello Villa Vicentina | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30190
Treppo Ligosullo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD | 30191
Capriva del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31001
Cormons | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31002
Doberdò del Lago-Doberdob | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31003
Dolegna del Collio | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31004
Farra d'Isonzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31005
Fogliano Redipuglia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31006
Gorizia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31007
Gradisca d'Isonzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31008
Grado | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31009
Mariano del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31010
Medea | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31011
Monfalcone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31012
Moraro | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31013
Mossa | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31014
Romans d'Isonzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31015
Ronchi dei Legionari | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31016
Sagrado | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31017
San Canzian d'Isonzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31018
San Floriano del Collio-Števerjan | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31019
San Lorenzo Isontino | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31020
San Pier d'Isonzo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31021
Savogna d'Isonzo-Sovodnje ob Soči | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31022
Staranzano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31023
Turriaco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31024
Villesse | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO | 31025
Duino Aurisina-Devin Nabrežina | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | TS | 32001
Monrupino-Repentabor | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | TS | 32002
Muggia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | TS | 32003
San Dorligo della Valle-Dolina | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | TS | 32004
Sgonico-Zgonik | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | TS | 32005
Trieste | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | TS | 32006
Andreis | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93001
Arba | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93002
Aviano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93004
Azzano Decimo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93005
Barcis | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93006
Brugnera | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93007
Budoia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93008
Caneva | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93009
Casarsa della Delizia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93010
Castelnovo del Friuli | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93011
Cavasso Nuovo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93012
Chions | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93013
Cimolais | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93014
Claut | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93015
Clauzetto | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93016
Cordenons | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93017
Cordovado | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93018
Erto e Casso | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93019
Fanna | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93020
Fiume Veneto | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93021
Fontanafredda | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93022
Frisanco | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93024
Maniago | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93025
Meduno | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93026
Montereale Valcellina | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93027
Morsano al Tagliamento | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93028
Pasiano di Pordenone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93029
Pinzano al Tagliamento | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93030
Polcenigo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93031
Porcia | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93032
Pordenone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93033
Prata di Pordenone | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93034
Pravisdomini | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93035
Roveredo in Piano | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93036
Sacile | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93037
San Giorgio della Richinvelda | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93038
San Martino al Tagliamento | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93039
San Quirino | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93040
San Vito al Tagliamento | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93041
Sequals | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93042
Sesto al Reghena | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93043
Spilimbergo | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93044
Tramonti di Sopra | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93045
Tramonti di Sotto | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93046
Travesio | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93047
Vito d'Asio | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93049
Vivaro | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93050
Zoppola | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93051
Vajont | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93052
Valvasone Arzene | Nord-est | 06 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN | 93053

## Tipo intervento (hidden)
Tipo intervento | Descrizione
Pubblico | In caso di interventi previsti per il ripristino di opere pubbliche inserire "pubblico".
Privati | Incaso di interventi previsti di contributi a cittadini privati inserire "privati".
Attività Produttive | In caso di interventi previsti per contributi ad attività produttive inserire "Attività Produttive".

## STATO_ATTUAZIONE (hidden)
Tipo intervento | Descrizione
Da avviare | in fase di progettazione, di svolgimento gara d'appalto, di aggiudicazione appalto, di stipula contratto; in caso di Privati e Attività produttive la fase precedente la pubblicazione del primo avviso
In Corso | in fase di realizzazione dei lavori - consegna, sospensione; in caso di Privati e Attività produttive quando viene emanato il primo avviso
Ultimato | in fase di ultimazione, conto finale e CRE o collaudo tecnico amministrativo; in caso di Privati e Attività produttive dalla pubblicazione delle graduatorie al termine delle erogazioni degli importi
Concluso | avvenuta la chiusura amministrativa e la rendicontazione con accertamento delle eventuali economie
Annullato | intervento annullato
ND | Stato di attuazione non disponibile

## Tipologia intervento (hidden)
Tipologia intervento | Descrizione
B | Ripristino servizi pubblici essenziali | B - Ripristino servizi pubblici essenziali
D | Riduzione del rischio residuo | D - Riduzione del rischio residuo
E | Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino | E - Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino